## Prazos e Áreas
1 - | PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO - IMPLASNTAÇÃO + RECAPE)
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 2.000 m2
| 4 meses | 2.000 m2 | 4.000 m2
| 5 meses | 4.000 m2 | 8.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 30.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 6 meses | 8.000 m2 | 13.000 m2
| 7 meses | 13.000 m2 | 18.000 m2
| 8 meses | 18.000 m2 | 24.000 m2
| 9 meses | 24.000 m2 | 30.000 m2
2 | RECAPE ASFÁLTICO
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE RECAPE PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 10.000 m2
| 4 meses | 10.000 m2 | 15.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 60.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 5 meses | 15.000 m2 | 20.000 m2
| 6 meses | 20.000 m2 | 30.000 m2
| 7 meses | 30.000 m2 | 40.000 m2
| 8 meses | 40.000 m2 | 50.000 m2
| 9 meses | 50.000 m2 | 60.000 m2

## base (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## base (2) (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## Cronograma PAM
| PAM | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: |  |  |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Repasse do Concedente |  |  |  | 0%
| Projeto: |  |  |  | LOTE nº |  | Data | 2022-01-11 | Dias | 70 | Data | 2022-04-01 | nº |  | Contrapartida do Proponente |  |  |  | 0%
| Quantidade: |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 0 | 0%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-07-03 | 2022-08-03 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 3 | 0 | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## Cronograma SFM
| SFM | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: |  |  |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  |  |  | Empréstimo |  |  |  | 0%
| Projeto: |  |  |  | LOTE nº |  | Data | 2022-01-11 | Dias | 70 | Data | 2022-04-01 |  |  | Contrapartida do Proponente |  |  |  | 0%
| Quantidade: |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 0 | 0%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-07-03 | 2022-08-03 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 3 | 0 | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2T | TERRAPLENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3T | BASE / SUB-BASE | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4T | REVESTIMENTO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | DRENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T | TOTAIS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## BDI Pavimentação
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 2.5
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 6.15
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.01 | 3.45
RISCOS | 0.56 | 0.85
SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.48
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11 | 0.85
LUCRO | 7.3 | 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 21.3458 | 15.278
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 21.35% |  |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 5 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 50 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 2.5 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## Grandes Itens
GRANDES ITENS
Município: |  |  |  | SAM
Projeto: |  |  |  | LOTE nº
[5 empty] | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ítens (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0%
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0%
3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0%
4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0%
5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0%
6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0%
7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0%
8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0%
9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0%
10 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 0%
x |  | TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0%
Experiência: |  |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%)
0

## ENSAIOS DE ORÇAMENTO
CICLÓP 11 mpa m3 | serviço | TIJOLO | cimen | areia | brita | tubo ø80 | custo exec | tampão 161125 | CAL | Pedra Argamassada m3 | forma m2 | TIJOLO M3 | concr magr | Concr 11mpa | Concr 15mpa | Concr 18 mpa | argamas M2 | aço ca 25 | aço ca 50 | aço ca 60 | grelha
| B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0.87984 | 0.11541 | 0.62209 | 0.20424 |  | 1106.2077 |  | 0.029328 |  | 0.47 | 1.04 | 0.094 |  | 0.09 |  | 3.52 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 1.0998 | 0.13261 | 0.73198 | 0.20424 |  | 1221.9025 |  | 0.03666 |  | 0.47 | 1.3 | 0.094 |  | 0.09 |  | 4.4 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 1.4636 | 0.16108 | 0.91384 | 0.20424 |  | 1413.274 |  | 0.048786 |  | 0.47 | 1.73 | 0.094 |  | 0.09 |  | 5.87 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 1.8358 | 0.19012 | 1.0996 | 0.20424 |  | 1609.0049 |  | 0.061194 |  | 0.47 | 2.17 | 0.094 |  | 0.09 |  | 7.33 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0.43266 | 1.27 | 1.5118 |  | 895.7893 |  | 0 |  | 1.295 |  | 0.112 |  | 1.25 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0.54156 | 1.5739 | 1.8781 |  | 1060.235 |  | 0 |  | 1.635 |  | 0.112 |  | 1.58 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0.71976 | 2.0712 | 2.4775 |  | 1330.1118 |  | 0 |  | 2.2 |  | 0.112 |  | 2.12 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0.90126 | 2.5778 | 3.088 |  | 1604.0367 |  | 0 |  | 2.765 |  | 0.112 |  | 2.67 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0.20478 | 0.60275 | 0.71706 |  | 1723.0976 |  | 0 |  | 2.59 |  | 0.056 |  | 0.59 |  |  |  |  | 51.5 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0.25758 | 0.75011 | 0.89466 |  | 2109.5136 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0.056 |  | 0.75 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0.34338 | 0.98957 | 1.1833 |  | 2317.323 |  | 0 |  | 4.4 |  | 0.056 |  | 1.01 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0.42918 | 1.229 | 1.4719 |  | 2847.1434 |  | 0 |  | 5.53 |  | 0.056 |  | 1.27 |  |  |  |  | 81.59 | 1
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 1.6717 | 0.20477 | 1.1293 | 0.38806 |  | 2111.4144 |  | 0.055723 |  | 0.893 | 1.976 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 2.0896 | 0.23381 | 1.3249 | 0.38806 |  | 2327.7864 |  | 0.069654 |  | 0.893 | 2.47 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 2.7808 | 0.28185 | 1.6485 | 0.38806 |  | 2685.6324 |  | 0.092693 |  | 0.893 | 3.287 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 3.4881 | 0.33101 | 1.9795 | 0.38806 |  | 3051.8004 |  | 0.11627 |  | 0.893 | 4.123 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0.82205 | 2.4129 | 2.8725 |  | 1725.4116 |  | 0 |  | 2.4605 |  | 0.2128 |  | 2.375 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 1.029 | 2.9904 | 3.5684 |  | 2037.8584 |  | 0 |  | 3.1065 |  | 0.2128 |  | 3.002 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 1.3675 | 3.9354 | 4.7073 |  | 2550.6243 |  | 0 |  | 4.18 |  | 0.2128 |  | 4.028 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 1.7124 | 4.8978 | 5.8672 |  | 3071.0817 |  | 0 |  | 5.2535 |  | 0.2128 |  | 5.073 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0.38908 | 1.1452 | 1.3624 |  | 3297.2974 |  | 0 |  | 4.921 |  | 0.1064 |  | 1.121 |  |  |  |  | 97.85 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0.4894 | 1.4252 | 1.6999 |  | 4031.4878 |  | 0 |  | 6.213 |  | 0.1064 |  | 1.425 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0.65242 | 1.8802 | 2.2482 |  | 4426.3257 |  | 0 |  | 8.36 |  | 0.1064 |  | 1.919 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0.81544 | 2.3352 | 2.7965 |  | 5432.9844 |  | 0 |  | 10.507 |  | 0.1064 |  | 2.413 |  |  |  |  | 155.021 | 2
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0.17055 | 0.099454 | 0.36185 | 0.30858 |  | 399.2875 |  | 0.0056851 |  | 0.32013 | 0.2016 | 0.06 |  | 0.218 |  | 2.24 |  |  | 8.7199
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0.2802 | 0.14735 | 0.5282 | 0.43354 |  | 607.7356 |  | 0.0093398 |  | 0.49696 | 0.3312 | 0.06 |  | 0.33058 |  | 3.68 |  |  | 13.223
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0.68221 | 0.25614 | 0.95694 | 0.70038 |  | 1110.7009 |  | 0.02274 |  | 0.76149 | 0.8064 | 0.08 |  | 0.55098 |  | 5.76 |  |  | 22.039
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0.92857 | 0.3311 | 1.2542 | 0.89487 |  | 1443.4659 |  | 0.030952 |  | 0.97739 | 1.0976 | 0.11 |  | 0.69619 |  | 7.84 |  |  | 27.8477
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 1.3189 | 0.4525 | 1.7334 | 1.215 |  | 1983.5092 |  | 0.043965 |  | 1.3486 | 1.559 | 0.16 |  | 0.93461 |  | 10.88 |  |  | 37.3843
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0.13203 | 0.40194 | 0.47437 |  | 423.9376 |  | 0 |  | 0.94933 |  | 0.06 |  | 0.36736 |  |  |  |  | 8.7199
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0.20445 | 0.60405 | 0.71796 |  | 651.3571 |  | 0 |  | 1.5167 |  | 0.06 |  | 0.58681 |  |  |  |  | 13.223
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0.38328 | 1.1143 | 1.3296 |  | 1127.719 |  | 0 |  | 2.4433 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 22.039
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0.56408 | 1.6356 | 1.9529 |  | 1540.4644 |  | 0 |  | 3.2699 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 27.8477
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0.7793 | 2.2642 | 2.702 |  | 2105.5847 |  | 0 |  | 4.4896 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 37.3843
| C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0.13625 | 0.41373 | 0.48858 |  | 898.0218 |  | 0 |  | 1.8987 |  | 0.06 |  | 0.38016 |  |  |  |  | 28.51
| C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0.21118 | 0.62284 | 0.74061 |  | 1422.2802 |  | 0 |  | 3.0334 |  | 0.06 |  | 0.60721 |  |  |  |  | 45.54
| C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0.38328 | 1.1143 | 1.3296 |  | 2436.5899 |  | 0 |  | 4.8865 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 78.25
| C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0.56408 | 1.6356 | 1.9529 |  | 3531.4724 |  | 0 |  | 6.5399 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 115.45
| C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0.7793 | 2.2642 | 2.702 |  | 4868.9761 |  | 0 |  | 8.9792 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 159.2
| C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 1.2096 | 3.5098 | 4.1898 |  | 7247.9917 |  | 0 |  | 10.471 |  | 0.24 |  | 3.5346 |  |  |  |  | 247.42
| C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 1.9088 | 5.528 | 6.6021 |  | 11450.3723 |  | 0 |  | 16.538 |  | 0.36 |  | 5.5878 |  |  |  |  | 391.15
| P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0.54144 | 0.35276 | 1.1888 | 1.11 | 1 | 2080.0031 | 1 | 0.018048 |  | 1.18 | 0.64 | 0.1 |  | 0.9 |  | 0.06 |  |  | 25.34
| P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0.7614 | 0.38489 | 1.35 | 1.1766 | 1 | 2257.2566 | 1 | 0.02538 |  | 1.26 | 0.9 | 0.12 |  | 0.94 |  | 0.08 |  |  | 27.05
| P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 1.0913 | 0.43281 | 1.5798 | 1.2654 | 1 | 2520.3012 | 1 | 0.036378 |  | 1.38 | 1.29 | 0.13 | 0 | 1.01 |  | 0.12 |  |  | 29.61
| P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 1.3028 | 0.46256 | 1.7264 | 1.3209 | 1 | 2689.7708 | 1 | 0.043428 |  | 1.46 | 1.54 | 0.14 |  | 1.05 |  | 0.14 |  |  | 31.32
| P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 1.6328 | 0.50537 | 1.9364 | 1.3875 | 1 | 2945.3635 | 1 | 0.054426 |  | 1.58 | 1.93 | 0.14 |  | 1.11 |  | 0.18 |  |  | 33.88
| P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.3825 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 1388.1369 | 1 | 0 |  | 1.075 |  | 0.145 |  | 1.08
| P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.432 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 1471.5484 | 1 | 0 |  | 1.325 |  | 0.145 |  | 1.23
| P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.5046 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 1594.6416 | 1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  | 0
| P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.6411 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 1783.2271 | 1 | 0 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.85
| P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.80658 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 2005.9764 | 1 | 0 |  | 2.09 |  | 0.191 |  | 2.34
| P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.3825 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 3101.3288 | 1 | 0 |  | 2.15 |  | 0.145 |  | 1.08 |  |  |  |  | 83.538
| P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.432 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 3431.8227 | 1 | 0 |  | 2.65 |  | 0.145 |  | 1.23 |  |  |  |  | 95.1405
| P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.5046 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 3918.0596 | 1 | 0 |  | 3.4 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  |  |  |  | 112.1575
| P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.6411 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 4723.1767 | 1 | 0 |  | 3.8 |  | 0.17 |  | 1.85 |  |  |  |  | 143.0975
| P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.80658 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 5696.1854 | 1 | 0 |  | 4.18 |  | 0.191 |  | 2.34 |  |  |  |  | 180.999
| P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0.89754 | 2.6274 | 3.1298 | 1 | 6242.2876 | 1 | 0 |  | 4.6444 |  | 0.21965 |  | 2.6 |  |  |  |  | 201.11
| P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 1.118 | 3.261 | 3.8879 | 1 | 7594.3781 | 1 | 0 |  | 5.8056 |  | 0.2526 |  | 3.25 |  |  |  |  | 251.3875
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0.11253 | 0.31406 | 0.37851 |  | 813.8854 |  | 0 |  | 4.28 |  |  |  | 0.341 |  |  |  |  | 14.86
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0.12243 | 0.34169 | 0.41181 |  | 912.0651 |  | 0 |  | 4.48 |  |  |  | 0.371 |  |  |  |  | 18.37
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0.13233 | 0.36932 | 0.44511 |  | 1028.231 |  | 0 |  | 4.68 |  |  |  | 0.401 |  |  |  |  | 22.81
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0.38417 | 1.5544 | 2.9078 |  | 882.1709 |  | 0 | 1.22 | 2.471 |  |  | 0.971
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0.47295 | 1.9179 | 3.6104 |  | 1059.2509 |  | 0 | 1.53 | 2.7167 |  |  | 1.185
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0.75196 | 3.0644 | 5.8463 |  | 1635.6418 |  | 0 | 2.53 | 3.68 |  |  | 1.848
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 1.089 | 4.4435 | 8.5059 |  | 2313.6581 |  | 0 | 3.7 | 4.6833 |  |  | 2.663
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 1.474 | 6.0317 | 11.6349 |  | 3097.2652 |  | 0 | 5.12 | 5.84 |  |  | 3.563
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 2.4197 | 9.9547 | 19.4753 |  | 4958.9663 |  | 0 | 8.75 | 7.8333 |  |  | 5.721
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | J | K | L | M | N | O | P | Q | Q | R | S | S | S

## orc DER JAN 2021
cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA |  |  |  | DER janeiro 2021 (Ligantesnovemvro/2021)
|  | Anexo |  | Anexo | [5 empty] | Anexo
x |  | ESCRITÓRIO REGIONAL | :
x |  | SUBPROJETO | : | PAVIMENAÇÃO
x |  | PROTOCOLO | :
x |  | ARQ Nº | :
|  | LOCAL | :
|  | BDI (%) - BETUMES | : | 15.28%
|  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 21.35%
|  | ENSAIOS (%) | :
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  |  |  | SAM
Projeto: |  |  |  | LOTE
Local da Obra:
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  | UD | PROJETO ORIGINAL |  |  |  |  | IMPRIMIR
|  |  |  | km | ( ton ) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI |  | QUANT | UNIT | Paranacidade ( R$ ) | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | Cartilha
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0
831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 35.38 | 35.38 | 42.93 | m |  |  | 0 | 0
830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 26.82 | 26.82 | 32.55 | m |  |  | 0 | 0
606600A | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  |  | 259.06 | 259.06 | 314.37 | m3 |  |  | 0 | 0
606700A | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  |  | 123.85 | 123.85 | 150.29 | m3 |  |  | 0 | 0
512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte |  | 1 | 1.86 | 3.999 | 50.5 | 54.499 | 66.13 | m3 |  |  | 0 | 0
512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte |  | 1 | 1.86 | 3.999 | 33.1 | 37.099 | 45.02 | m3 |  |  | 0 | 0
810250A | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 10 | 0.0398 | 0.33631 | 16.4964 | 16.8327 | 20.43 | m |  |  | 0 | 0
810250B | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 10 | 0.0263 | 0.22223 | 10.8529 | 11.0751 | 13.44 | m |  |  | 0 | 0
810250C | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 10 | 0.0328 | 0.27716 | 13.5059 | 13.7831 | 16.73 | m |  |  | 0 | 0
PAI-17A | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 10 | 0.0216 | 0.18252 | 41.73 | 41.9125 | 50.86 | m |  |  | 0 | 0
600310A | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 113.81 | 113.81 | 138.11 | un |  |  | 0 | 0
800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9.91 | 9.91 | 12.03 | m2 |  |  | 0 | 0
801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.91 | 13.91 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0
600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 2.28 | m |  |  | 0 | 0
74209/1 | Orçacivil | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES |  |  |  |  | 3199.34 | 3199.34 | 3882.4 | un |  |  | 0 | 0
COMPOSIÇÃO1 | Orçacivil | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  |  | 1752.27 | 1752.27 | 2126.38 | un |  |  | 0 | 0
73916/2 | Orçacivil | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  |  |  |  | 112.45 | 112.45 | 136.46 | un |  |  | 0 | 0
841000A | DER | Remoção de cercas |  |  |  |  | 10.57 | 10.57 | 12.83 | m |  |  | 0 | 0
840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  |  | 29.17 | 29.17 | 35.4 | m |  |  | 0 | 0
100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  |  | 6.09 | 6.09 | 7.39 | m3 |  |  | 0 | 0
97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 155.36 | 155.36 | 188.53 | m3 |  |  | 0 | 0
97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | 95.35 | 95.35 | 115.71 | m3 |  |  | 0 | 0
606500A | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 154.16 | 154.16 | 187.07 | m3 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM | [12 empty] | 0
400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros |  | 20 | 1.73 | 26.7285 | 48.71 | 75.4385 | 91.54 | m3 |  |  | 0 | 0
401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 | 1.25 | m3 |  |  | 0 | 0
401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  |  | 4.31 | 4.31 | 5.23 | m3 |  |  | 0 | 0
401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 | 4.45 | m3 |  |  | 0 | 0
400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  |  | 0.76 | 0.76 | 0.92 | m2 |  |  | 0 | 0
400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  |  | 34.01 | 34.01 | 41.27 | un |  |  | 0 | 0
511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  |  | 0.83 | 0.83 | 1.01 | m3 |  |  | 0 | 0
501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário |  | 2 | 1.8 | 5.13 | 4 | 9.13 | 11.08 | m3 |  |  | 0 | 0
520100A | DER | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte |  |  | 0 | 0 | 3.68 | 3.68 | 4.47 | m3 |  |  | 0 | 0
520200A | DER | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 5.46 | m3 |  |  | 0 | 0
411000A | DER | Escavação em 1ª Categoria |  |  | 0 | 0 | 6.31 | 6.31 | 7.66 | m3 |  |  | 0 | 0
421000 | DER | Escavação em 2ª Categoria |  | 1 |  | 0 | 8.5 | 8.5 | 10.31 | m3 |  |  | 0 | 0
431010 | DER | Escavação em 3ª Categoria |  | 1 | 0 | 0 | 26.66 | 26.66 | 32.35 | m3 |  |  | 0 | 0
520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | 15 | 1.5 | 17.925 | 3.68 | 21.605 | 26.22 | m3 |  |  | 0 | 0
520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. |  | 4 | 1.5 | 6.375 | 4.5 | 10.875 | 13.2 | m3 |  |  | 0 | 0
411000B | DER | Remoção da Camada Superficial |  |  |  | 0 | 6.31 | 6.31 | 7.66 | m3 |  |  | 0 | 0
420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário |  | 1 |  | 0 | 7.71 | 6.939 | 8.42 | m3 |  |  | 0 | 0
404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km |  | 2 | 1.5 | 4.275 | 7.78 | 12.055 | 14.63 | m3 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | BASE / SUB-BASE | [12 empty] | 0
520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 0.5 | 2.1 | 3.78 | 8.822 | 12.602 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0
520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 2.1 | 25.095 | 8.822 | 33.917 | 41.16 | m3 |  |  | 0 | 0
532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" |  | 20 | 2.1 | 32.445 | 72.91 | 105.355 | 127.85 | m3 |  |  | 0 | 0
452010 | DER | Cascalhamento |  | 15 | 1.98 | 23.661 | 10.64 | 34.301 | 41.62 | m3 |  |  | 0 | 0
532500A | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.725 | 26.6513 | 64.55 | 91.2013 | 110.67 | m3 |  |  | 0 | 0
603900A | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 23.175 | 107.99 | 131.165 | 159.17 | m3 |  |  | 0 | 0
605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 172.2229 | 340.38 | 512.6029 | 622.04 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 39.0564 | 0 |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 116.017 | 0 |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 26.7285 | 48.71 | 75.4385 | 91.54 | m3 |  |  | 0 | 0
532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas |  | 20 | 1.725 | 26.6513 | 64.55 | 91.2013 | 110.67 | m3 |  |  | 0 | 0
532600A | DER | Colchão de Argila/saibro/matr. jazida para assentamento de calçadas |  | 15 | 2.25 | 26.8875 | 12.6667 | 39.5542 | 48 | m3 |  |  | 0 | 0
603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas |  | 20 | 1.5 | 23.175 | 107.99 | 131.165 | 159.17 | m3 |  |  | 0 | 0
511130B | DER | Escarificação da base |  |  |  |  | 0.83 | 0.83 | 1.01 | m3 |  |  | 0 | 0
533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 23.3025 | 17.39 | 40.6925 | 49.38 | m3 |  |  | 0 | 0
533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | 15 | 1.98 | 23.661 | 20.67 | 44.331 | 53.8 | m3 |  |  | 0 | 0
511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  |  | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0
511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI |  | 0 |  | 0 | 3.38 | 3.38 | 4.1 | m2 |  |  | 0 | 0
511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0
100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.65 | 1.65 | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
450000 | DER | Revestimento Primário |  | 15 | 1.98 | 23.661 | 10.64 | 34.301 | 41.62 | m3 |  |  | 0 | 0
541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI |  | 15 | 2.02 | 24.139 | 19.563 | 43.702 | 53.03 | m3 |  |  | 0 | 0
533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria |  | 15 | 2.1 | 25.095 | 20.67 | 45.765 | 55.54 | m3 |  |  | 0 | 0
542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  |  | 30.2911 | 43.65 | 73.9411 | 89.73 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 8.0283 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 15 | 1.863 | 22.2629 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  |  | 33.9817 | 54.57 | 88.5516 | 107.46 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.9339 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 15 | 1.845 | 22.0477 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  |  | 36.6646 | 58.42 | 95.0846 | 115.39 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 15.4056 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 15 | 1.779 | 21.259 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  |  | 40.1501 | 68.18 | 108.3301 | 131.46 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 19.0942 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 15 | 1.762 | 21.0559 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  |  | 43.6356 | 77.95 | 121.5857 | 147.54 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 22.7829 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 15 | 1.745 | 20.8528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  |  | 46.9042 | 88.3 | 135.2042 | 164.07 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 26.2546 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 15 | 1.728 | 20.6496 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  |  | 36.0251 | 42.48 | 78.5051 | 95.27 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.037 | 8.0283 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 16.055 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.863 | 11.9418 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  |  | 39.8153 | 49.89 | 89.7053 | 108.86 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.055 | 11.9339 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.9 | 16.055 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.845 | 11.8264 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  |  | 42.4415 | 51.28 | 93.7215 | 113.73 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.071 | 15.4056 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 15.6325 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.779 | 11.4034 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  |  | 46.0212 | 58.29 | 104.3112 | 126.58 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.088 | 19.0942 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 15.6325 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.762 | 11.2944 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  |  | 49.6009 | 65.29 | 114.8909 | 139.42 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.105 | 22.7829 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 15.6325 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.745 | 11.1855 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  |  | 52.9636 | 71.88 | 124.8436 | 151.5 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.121 | 26.2546 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Solo (Solo Cimento ) |  | 10 | 1.85 | 15.6325 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Solo Cimento ) |  | 5 | 1.728 | 11.0765 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
530200A | DER | Bica Corrida |  | 20 | 2.2 | 33.99 | 76.62 | 110.61 | 134.23 | m3 |  |  | 0 | 0
PAV-003A | PM curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  | 10 | 1.95 | 16.4775 | 72.11 | 88.5875 | 107.5 | m3 |  |  | 0 | 0
PAV-005A | PM curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  | 11 | 2.1 | 19.215 | 88.65 | 107.865 | 130.89 | m3 |  |  | 0 | 0
530200B | DER | Brita 4A |  | 20 | 2.2 | 33.99 | 76.62 | 110.61 | 134.23 | m3 |  |  | 0 | 0
516200 | DER | Rachão s/ britagem |  | 20 | 1.95 | 30.1275 | 73.73 | 88.2789 | 107.13 | m3 |  |  | 0 | 0
531000A | DER | Brita Graduada |  | 20 | 2.4 | 40.584 | 102.38 | 142.964 | 173.49 | m3 |  |  | 0 | 0
531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  |  | 61.4141 | 147.43 | 187.9597 | 228.09 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.096 | 20.8301 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Massa (Brita Graduada ) |  | 20 | 2.4 | 40.584 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  |  | 31.3635 | 81.72 | 113.0835 | 137.23 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 20.8575 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 10.506 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  |  | 31.3635 | 84.09 | 115.4535 | 140.1 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Rachão |  | 20 | 1.35 | 20.8575 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
transporte |  | Bica corrida |  | 20 | 0.68 | 10.506 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
532000 |  | Macadame Hidráulico |  | 20 | 2.2 | 33.99 | 94.41 | 128.4 | 155.81 | m3 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | REVESTIMENTO | [12 empty] | ,,,, | xy | x
PAV-085 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.61 | m2 |  |  | 0 | 0
560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.33 | 0.33 | 0.4 | m2 |  |  | 0 | 0
589420A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 285.75 | 3537.5 | 3646.3021 | 4424.79 | ton | 0 |  | 0 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.33 | 0.33 | 0.4 | m2 |  |  | 0 | 0
589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 285.75 | 3981.34 | 4067.941 | 4936.45 | ton | 0 |  | 0 | 0
560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.33 | 0.33 | 0.4 | m2 |  |  | 0 | 0
589100A | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 285.75 | 6642.53 | 6596.0167 | 8004.27 | ton | 0 |  | 0 | 0
561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.23 | 0.23 | 0.28 | m2 |  |  | 0 | 0
589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | 500 | 1 | 285.75 | 3537.5 | 3646.3021 | 4424.79 | ton | 0 |  | 0 | 0
521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.635 | 22.76 | 27.395 | 33.24 | m2 |  |  | 0 | 0
535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  | 20 | 0.077 | 1.1896 | 9.84 | 11.0297 | 13.38 | m |  |  | 0 | 0
521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 8.55 | 8.55 | 10.38 | m2 |  |  | 0 | 0
521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 14.53 | m2 |  |  | 0 | 0
535000A | DER | Paralelepípedos Regulares |  | 20 | 0.272 | 4.2024 | 84.59 | 88.7924 | 107.75 | m2 |  |  | 0 | 0
863000A | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.236 | 40.72 | 41.956 | 50.91 | m2 |  |  | 0 | 0
863000B | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.545 | 45.81 | 47.355 | 57.47 | m2 |  |  | 0 | 0
534906A | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.854 | 50.9 | 52.754 | 64.02 | m2 |  |  | 0 | 0
534906B | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.163 | 53.36 | 55.523 | 67.38 | m2 |  |  | 0 | 0
534906C | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.472 | 55.81 | 58.282 | 70.73 | m2 |  |  | 0 | 0
534906D | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 3.09 | 63.2832 | 66.3732 | 80.54 | m2 |  |  | 0 | 0
534906E | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.163 | 50.9 | 53.063 | 64.39 | m2 |  |  | 0 | 0
534906F | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.163 | 55.99 | 58.153 | 70.57 | m2 |  |  | 0 | 0
534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.18 | 2.781 | 55.81 | 58.591 | 71.1 | m2 |  |  | 0 | 0
534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.18 | 2.781 | 61.39 | 64.171 | 77.87 | m2 |  |  | 0 | 0
534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.22 | 3.399 | 63.2832 | 66.6822 | 80.92 | m2 |  |  | 0 | 0
534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.22 | 3.399 | 69.61 | 73.009 | 88.6 | m2 |  |  | 0 | 0
101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.635 | 120.01 | 124.645 | 151.26 | m2 |  |  | 0 | 0
562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) |  | taxa RL | 0.0015 | 0.3324 | 2.05 | 2.3824 | 2.89 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0025 | 0.27363 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0001 | 0.021698 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.03708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589170A | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3428.76 | 3543.0014 | 4299.43 | ton | 0 |  | 0 | 0
562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) |  | taxa RL | 0.0018 | 0.49639 | 2.05 | 2.5464 | 3.09 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0038 | 0.41591 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.043396 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0024 | 0.03708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589170B | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3428.76 | 3543.0014 | 4299.43 | ton | 0 |  | 0 | 0
562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) |  | taxa RL | 0.002 | 0.78842 | 2.77 | 3.5584 | 4.32 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0062 | 0.67859 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0002 | 0.043396 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0043 | 0.066435 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589170C | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3428.76 | 3543.0014 | 4299.43 | ton | 0 |  | 0 | 0
562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) |  | taxa RL | 0.0026 | 1.5159 | 2.77 | 4.2859 | 5.2 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0,0119 | 1.3025 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0,0004 | 0.086792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pó de Pedra |  | 20 | 0,0082 | 0.12669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589170D | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3428.76 | 3543.0014 | 4299.43 | ton | 0 |  | 0 | 0
587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) |  | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.23175 | 3.13 | 3.3617 | 4.08 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.015 | 0.23175 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.40634 | 4.78 | 5.1863 | 6.29 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0263 | 0.40634 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.47122 | 4.78 | 5.2512 | 6.37 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0305 | 0.47122 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.56856 | 4.78 | 5.3486 | 6.49 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0368 | 0.56856 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.43878 | 5.94 | 6.3788 | 7.74 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0284 | 0.43878 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520E | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.53612 | 5.94 | 6.4761 | 7.86 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0347 | 0.53612 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520F | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | taxa RR-2C | 0.004 | 0.7416 | 5.94 | 6.6816 | 8.11 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.048 | 0.7416 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520G | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C |  | taxa RR-2C | 0.125 | 33.99 | 94.55 | 128.54 | 155.98 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 33.99 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520H | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP |  | taxa CAP | 0.1 | 33.99 | 100.41 | 134.4 | 163.09 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2 | 33.99 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000A | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
563100A | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10815 | 0.88 | 0.98815 | 1.2 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10815 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520I | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 40.5728 | 110.27 | 150.8428 | 183.05 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.12 | 3.3708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320A | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 40.5728 | 110.27 | 150.8428 | 183.05 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.12 | 3.3708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320B | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 40.5728 | 110.27 | 150.8428 | 183.05 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.12 | 3.3708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320C | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 40.5251 | 109.09 | 149.6151 | 181.56 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.09 | 3.3231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320D | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 40.5251 | 109.09 | 149.6151 | 181.56 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.09 | 3.3231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320E | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.14 | 71.4496 | 109.09 | 180.5396 | 219.08 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.27 | 29.5515 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 1.89 | 3.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.3 | 38.893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320F | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.14 | 71.4496 | 109.09 | 180.5396 | 219.08 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.27 | 29.5515 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 1.89 | 3.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.3 | 38.893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320G | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.1824 | 123.9265 | 109.09 | 233.0165 | 282.77 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.5697 | 62.3537 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0876 | 19.0074 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 1.5333 | 2.4379 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.373 | 40.1274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320H | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) |  | taxa CAP | 0.04 | 22.2572 | 135.25 | 157.5072 | 191.14 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.945 | 1.5025 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000B | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) |  | taxa CAP | 0.04 | 22.2572 | 120.3 | 142.5573 | 172.99 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.945 | 1.5025 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000C | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) |  | taxa CAP | 0.05 | 33.1459 | 212.23 | 245.3759 | 297.76 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1007 | 11.0216 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0152 | 3.2981 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.8341 | 1.3262 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000D | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570170 | DER | CBUQ - REMENDO (NECÂNICO) |  | taxa CAP | 0.05 | 33.1459 | 159.45 | 192.5959 | 233.72 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1007 | 11.0216 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0152 | 3.2981 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.8341 | 1.3262 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000E | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 20.6364 | 137.49 | 158.1264 | 191.89 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.015 | 1.6418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.94 | 1.4946 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.045 | 18.9465 | 122.54 | 141.4865 | 171.69 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.015 | 1.5552 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.94 | 1.4213 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 15.97 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000G | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 33.0162 | 141.35 | 174.3662 | 211.59 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.828 | 1.3165 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000B | DER | CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.05 | 33.1459 | 141.35 | 174.4959 | 211.75 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1007 | 11.0216 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0152 | 3.2981 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.8341 | 1.3262 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000C | DER | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 33.0625 | 141.35 | 174.4125 | 211.65 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1002 | 10.9669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0151 | 3.2764 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.8297 | 1.3192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000J | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000D | DER | CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 33.0162 | 141.35 | 174.3662 | 211.59 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.828 | 1.3165 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570400A | DER | CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.05 | 33.1459 | 127 | 160.1459 | 194.34 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1007 | 11.0216 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0152 | 3.2981 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.8341 | 1.3262 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000L | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570400B | DER | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.055 | 33.0625 | 127 | 160.0625 | 194.24 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1002 | 10.9669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0151 | 3.2764 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.8297 | 1.3192 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000M | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570400C | DER | CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 33.0162 | 127 | 160.0162 | 194.18 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.828 | 1.3165 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000N | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) |  | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 33.013 | 136.29 | 169.303 | 205.45 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.826 | 1.3133 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589040 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero |  | 500 | 1 | 318.61 | 6060.94 | 6076.3781 | 7373.68 | ton | 0 |  | 0 | 0
570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 |  | taxa CAP borracha | 0.06 | 33.0114 | 144.29 | 177.3014 | 215.16 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.825 | 1.3117 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589050 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 |  | 500 | 1 | 318.61 | 5880.51 | 5904.9734 | 7165.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB22 |  | taxa CAP borracha | 0.06 | 33.0114 | 144.29 | 177.3014 | 215.16 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.825 | 1.3117 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589050 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB22 |  | 500 | 1 | 318.61 | 4715.28 | 4798.0289 | 5822.41 | ton | 0 |  | 0 | 0
505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 37.08 | 187.35 | 224.43 | 272.35 | m3 |  |  | 0 | 0
505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio |  | 20 | 2.4 | 37.08 | 212.2 | 249.28 | 302.5 | m3 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA | [12 empty] | 0
PAV-071 | PM curitiba | Arrancamento de Meio-Fio |  |  |  |  | 12.4 | 12.4 | 15.05 | m |  |  | 0 | 0
PAV-077 | PM curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta |  |  |  |  | 37.18 | 37.18 | 45.12 | m |  |  | 0 | 0
535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares |  | 20 | 0.077 | 1.1896 | 9.84 | 11.0297 | 13.38 | m |  |  | 0 | 0
810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 18.6226 | 53.51 | 72.1326 | 87.53 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0278 | 6.032 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0989 | 10.8246 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1143 | 1.7659 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.2409 | 2.0356 | 85.7 | 87.7356 | 106.47 | m |  |  | 0 | 0
810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 7.5827 | 23.25 | 30.8327 | 37.42 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0113 | 2.4519 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0403 | 4.4108 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0466 | 0.71997 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0982 | 0.82979 | 39.74 | 40.5698 | 49.23 | m |  |  | 0 | 0
810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 5.6157 | 19.09 | 24.7057 | 29.98 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0084 | 1.8226 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0298 | 3.2616 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0344 | 0.53148 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0726 | 0.61347 | 33.57 | 34.1835 | 41.48 | m |  |  | 0 | 0
810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 6.1468 | 18.32 | 24.4668 | 29.69 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.9962 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0326 | 3.5681 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0377 | 0.58246 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.0795 | 0.67177 | 32.8 | 33.4718 | 40.62 | m |  |  | 0 | 0
810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  |  | 13.0069 | 33.9 | 46.9069 | 56.92 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0194 | 4.2094 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0691 | 7.563 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0799 | 1.2345 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado |  | 10 | 0.1684 | 1.423 | 52.56 | 53.983 | 65.51 | m |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [12 empty] | 0
810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | 10 | 0.0398 | 0.33631 | 16.4964 | 16.8327 | 20.43 | m |  |  | 0 | 0
810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | 10 | 0.0263 | 0.22223 | 10.8529 | 11.0751 | 13.44 | m |  |  | 0 | 0
810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  | 10 | 0.0328 | 0.27716 | 13.5059 | 13.7831 | 16.73 | m |  |  | 0 | 0
PAI-17B | PM curitiba | Fincadinha de Granito - (8x15cm-0,012m3/m) |  | 10 | 0.0216 | 0.18252 | 41.73 | 41.9125 | 50.86 | m |  |  | 0 | 0
606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 123.85 | 123.85 | 150.29 | m3 |  |  | 0 | 0
606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 259.06 | 259.06 | 314.37 | m3 |  |  | 0 | 0
100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | 0 |  | 0 | 1.65 | 1.65 | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
532500C | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.725 | 26.6513 | 64.55 | 91.2013 | 110.67 | m3 |  |  | 0 | 0
603900C | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 23.175 | 107.99 | 131.165 | 159.17 | m3 |  |  | 0 | 0
605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 172.2229 | 340.38 | 512.6029 | 622.04 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 39.0564 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 116.017 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 26.7285 | 48.71 | 75.4385 | 91.54 | m3 |  |  | 0 | 0
532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas |  | 20 | 1.725 | 26.6513 | 64.55 | 91.2013 | 110.67 | m3 |  |  | 0 | 0
532600B | DER | Colchão de Argila/saibro/matr. jazida para assentamento de calçadas |  | 15 | 2.25 | 26.8875 | 12.6667 | 39.5542 | 48 | m3 |  |  | 0 | 0
603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas |  | 20 | 1.5 | 23.175 | 107.99 | 131.165 | 159.17 | m3 |  |  | 0 | 0
601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  |  | 0 | 45.66 | 45.66 | 55.41 | m3 |  |  | 0 | 0
602100A | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 90.76 | 90.76 | 110.14 | m2 |  |  | 0 | 0
603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 18.08 | 18.08 | 21.94 | kg |  |  | 0 | 0
603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 19.34 | 19.34 | 23.47 | kg |  |  | 0 | 0
605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  |  | 0.45202 | 23.207 | 23.659 | 28.71 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0135 | 2.9292 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.048 | 5.2536 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0555 | 0.85747 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  |  | 0.6509 | 27.5184 | 28.1693 | 34.18 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0162 | 3.5151 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0576 | 6.3043 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0666 | 1.029 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  |  | 0.88595 | 31.8298 | 32.7157 | 39.7 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0189 | 4.1009 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0672 | 7.355 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0777 | 1.2005 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  |  | 1.1572 | 36.1412 | 37.2984 | 45.26 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0216 | 4.6868 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0768 | 8.4058 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.0888 | 1.372 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | 0 |  | 0 | 3.38 | 3.38 | 4.1 | m2 |  |  | 0 | 0
511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 3.41 | m2 |  |  | 0 | 0
520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 0.5 | 2.1 | 3.78 | 8.822 | 12.602 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0
520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 2.1 | 25.095 | 8.822 | 33.917 | 41.16 | m3 |  |  | 0 | 0
533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) |  | 15 | 1.95 | 23.3025 | 17.39 | 40.6925 | 49.38 | m3 |  |  | 0 | 0
533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio |  | 15 | 1.98 | 23.661 | 20.67 | 44.331 | 53.8 | m3 |  |  | 0 | 0
533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio |  | 15 | 2.1 | 25.095 | 20.67 | 45.765 | 55.54 | m3 |  |  | 0 | 0
530200C | DER | Bica Corrida - Passeio |  | 20 | 2.2 | 33.99 | 76.62 | 110.61 | 134.23 | m3 |  |  | 0 | 0
PAV-003B | PM curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  | 10 | 1.95 | 16.4775 | 72.11 | 88.5875 | 107.5 | m3 |  |  | 0 | 0
PAV-005B | PM curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  | 11 | 2.1 | 19.215 | 88.65 | 107.865 | 130.89 | m3 |  |  | 0 | 0
530200D | DER | Brita 4A - passeio |  | 20 | 2.2 | 33.99 | 76.62 | 110.61 | 134.23 | m3 |  |  | 0 | 0
531000B | DER | Brita Graduada - Passeio |  | 20 | 2.4 | 40.584 | 102.38 | 142.964 | 173.49 | m3 |  |  | 0 | 0
560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.33 | 0.33 | 0.4 | m2 |  |  | 0 | 0
589420C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação |  | 500 | 1 | 285.75 | 3537.5 | 3646.3021 | 4424.79 | ton | 0 |  | 0 | 0
560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | taxa EAI | 0.0011 |  | 0.33 | 0.33 | 0.4 | m2 |  |  | 0 | 0
589190B | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | 500 | 1 | 285.75 | 3981.34 | 4067.941 | 4936.45 | ton | 0 |  | 0 | 0
560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 |  | taxa CM-30 | 0.0012 |  | 0.33 | 0.33 | 0.4 | m2 |  |  | 0 | 0
589100B | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação |  | 500 | 1 | 285.75 | 6642.53 | 6596.0167 | 8004.27 | ton | 0 |  | 0 | 0
561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.23 | 0.23 | 0.28 | m2 |  |  | 0 | 0
589420D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | 500 | 1 | 285.75 | 3537.5 | 3646.3021 | 4424.79 | ton | 0 |  | 0 | 0
563100B | DER | Capa Selante |  | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.10815 | 0.88 | 0.98815 | 1.2 | m2 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.007 | 0.10815 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589520J | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante |  | 500 | 1 | 285.75 | 3897.06 | 3987.8767 | 4839.29 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 40.5728 | 110.27 | 150.8428 | 183.05 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.12 | 3.3708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320I | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 40.5728 | 110.27 | 150.8428 | 183.05 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.12 | 3.3708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320J | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.08 | 40.5728 | 110.27 | 150.8428 | 183.05 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.12 | 3.3708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320K | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 40.5251 | 109.09 | 149.6151 | 181.56 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.09 | 3.3231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320L | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.11 | 40.5251 | 109.09 | 149.6151 | 181.56 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 2.09 | 3.3231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.2 | 37.202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320M | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) |  | taxa RM-2C | 0.14 | 71.4496 | 109.09 | 180.5396 | 219.08 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.27 | 29.5515 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 1.89 | 3.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.3 | 38.893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320N | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.14 | 71.4496 | 109.09 | 180.5396 | 219.08 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.27 | 29.5515 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 1.89 | 3.0051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.3 | 38.893 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320O | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) |  | taxa RM-2C | 0.1824 | 123.9265 | 109.09 | 233.0165 | 282.77 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.5697 | 62.3537 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.0876 | 19.0074 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 1.5333 | 2.4379 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 2.373 | 40.1274 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589320P | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER |  | 500 | 1 | 285.75 | 4206.52 | 4281.8573 | 5196.03 | ton | 0 |  | 0 | 0
570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) |  | taxa CAP | 0.04 | 22.2572 | 135.25 | 157.5072 | 191.14 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.945 | 1.5025 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ORÇAR | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) |  | taxa CAP | 0.04 | 22.2572 | 120.3 | 142.5573 | 172.99 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.945 | 1.5025 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000P | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 33.0162 | 141.35 | 174.3662 | 211.59 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.828 | 1.3165 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | taxa CAP | 0.057 | 33.0162 | 127 | 160.0162 | 194.18 | ton |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1 | 10.945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal Hidratada CH-1 |  | 500 | 0.015 | 3.2547 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita ( usina ) |  | 0.2 | 0.828 | 1.3165 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Massa |  | 20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
589000 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) |  | 500 | 1 | 318.61 | 5118.89 | 5181.45 | 6287.69 | ton | 0 |  | 0 | 0
521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio |  | 20 | 0.3 | 4.635 | 22.76 | 27.395 | 33.24 | m2 |  |  | 0 | 0
535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio |  | 20 | 0.077 | 1.1896 | 9.84 | 11.0297 | 13.38 | m |  |  | 0 | 0
521450E | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 8.55 | 8.55 | 10.38 | m2 |  |  | 0 | 0
521450F | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 14.53 | m2 |  |  | 0 | 0
535000B | DER | Paralelepípedos Regulares |  | 20 | 0.272 | 4.2024 | 84.59 | 88.7924 | 107.75 | m2 |  |  | 0 | 0
863000C | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão |  | 20 | 0.08 | 1.236 | 40.72 | 41.956 | 50.91 | m2 |  |  | 0 | 0
863000D | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão |  | 20 | 0.1 | 1.545 | 45.81 | 47.355 | 57.47 | m2 |  |  | 0 | 0
534906G | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.12 | 1.854 | 50.9 | 52.754 | 64.02 | m2 |  |  | 0 | 0
534906H | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.163 | 53.36 | 55.523 | 67.38 | m2 |  |  | 0 | 0
534906I | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.16 | 2.472 | 55.81 | 58.282 | 70.73 | m2 |  |  | 0 | 0
534906J | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.2 | 3.09 | 63.2832 | 66.3732 | 80.54 | m2 |  |  | 0 | 0
534906K | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.163 | 50.9 | 53.063 | 64.39 | m2 |  |  | 0 | 0
534906L | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão |  | 20 | 0.14 | 2.163 | 55.99 | 58.153 | 70.57 | m2 |  |  | 0 | 0
534908E | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.18 | 2.781 | 55.81 | 58.591 | 71.1 | m2 |  |  | 0 | 0
534908F | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão |  | 20 | 0.18 | 2.781 | 61.39 | 64.171 | 77.87 | m2 |  |  | 0 | 0
534908G | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.22 | 3.399 | 63.2832 | 66.6822 | 80.92 | m2 |  |  | 0 | 0
534908H | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão |  | 20 | 0.22 | 3.399 | 69.61 | 73.009 | 88.6 | m2 |  |  | 0 | 0
101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.635 | 120.01 | 124.645 | 151.26 | m2 |  |  | 0 | 0
98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva |  |  |  | 0 | 23.96 | 23.96 | 29.08 | m2 |  |  | 0 | 0
98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m |  |  |  | 0 | 44.02 | 44.02 | 53.42 | m2 |  |  | 0 | 0
98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m |  |  |  | 0 | 78.89 | 78.89 | 95.73 | m2 |  |  | 0 | 0
98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m |  |  |  | 0 | 252.82 | 252.82 | 306.8 | m2 |  |  | 0 | 0
98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas |  |  |  | 0 | 10.76 | 10.76 | 13.06 | m2 |  |  | 0 | 0
98505 | SINAPI | Plantio de forração |  |  |  | 0 | 35.36 | 35.36 | 42.91 | m2 |  |  | 0 | 0
800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  |  | 0 | 9.45 | 9.45 | 11.47 | m2 |  |  | 0 | 0
ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | m2 |  |  | 0 | 0
605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 367.3798 | 367.3798 | 445.82 | m2 |  |  | 0 | 0
605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 367.3798 | 367.3798 | 445.82 | un |  |  | 0 | 0
605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  |  | 367.3798 | 367.3798 | 445.82 | un |  |  | 0 | 0
605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  |  | 485.744 | 485.744 | 589.45 | un |  |  | 0 | 0
605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  |  | 423.2147 | 423.2147 | 513.57 | m2 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [12 empty] | 0
813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.7822 | 96.5 | 110.2822 | 133.83 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.8188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 8.0336 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.9297 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  |  | 13.7822 | 95.5 | 109.2822 | 132.61 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0176 | 3.8188 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0734 | 8.0336 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1249 | 1.9297 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 322.98 | 322.98 | 391.94 | m |  |  | 0 | 0
871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  | 22.43 | 22.43 | 27.22 | un |  |  | 0 | 0
870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  | 21.41 | 21.41 | 25.98 | un |  |  | 0 | 0
873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  |  | 33.55 | 33.55 | 40.71 | un |  |  | 0 | 0
872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  |  | 32.43 | 32.43 | 39.35 | un |  |  | 0 | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  |  | 23.7 | 23.7 | 28.76 | m2 |  |  | 0 | 0
820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  |  | 530.62 | 530.62 | 643.91 | m2 |  |  | 0 | 0
821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  |  | 132.99 | 132.99 | 161.38 | un |  |  | 0 | 0
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  |  | 320.7 | 320.7 | 389.17 | un |  |  | 0 | 0
820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 237.2038 | 201.6232 | 244.67 | un |  |  | 0 | 0
820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 197.6726 | 168.0217 | 203.89 | un |  |  | 0 | 0
820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 247.6039 | 210.4633 | 255.4 | un |  |  | 0 | 0
820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  |  | 240.4406 | 204.3745 | 248.01 | un |  |  | 0 | 0
820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 424.9138 | 424.9138 | 515.63 | un |  |  | 0 | 0
820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 385.4038 | 385.4038 | 467.69 | un |  |  | 0 | 0
820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 435.3139 | 435.3139 | 528.25 | un |  |  | 0 | 0
820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 428.1506 | 428.1506 | 519.56 | un |  |  | 0 | 0
820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  |  | 439.5589 | 439.5589 | 533.4 | un |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [12 empty] | 0
702 | COPEL | Locação direta de estruras em ramais de RDR |  | 0 |  | 0 | 456.36 | 456.36 | 553.79 | km |  |  | 0 | 0
703 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição rural |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 57.9 | 70.26 | un |  |  | 0 | 0
704 | COPEL | Locação de estrutura em rede distribuição urbana |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 54.05 | un |  |  | 0 | 0
740 | COPEL | MONTAGEM - Aprumar POSTE existente equipado |  | 0 |  | 0 | 54.82 | 54.82 | 66.52 | un |  |  | 0 | 0
741 | COPEL | MONTAGEM - Deslocamento de POSTE equipado existente até 0,30 metros |  |  |  |  | 149.38 | 149.38 | 181.27 | un |  |  | 0 | 0
742 | COPEL | MONTAGEM - levantamento POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 54.89 | un |  |  | 0 | 0
742A | COPEL | Retirada de POSTE auxiliar para entrada serviço de unidade consumidora |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 | 22.04 | un |  |  | 0 | 0
743 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 222.01 | 222.01 | 269.41 | un |  |  | 0 | 0
743A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência até 1000 DAN |  |  |  |  | 88.74 | 88.74 | 107.69 | un |  |  | 0 | 0
744 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE até 12 metros de altura com resistência acima 1000 DAN |  |  |  |  | 421.76 | 421.76 | 511.81 | un |  |  | 0 | 0
744A | COPEL | Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência. acima 1000 DAN |  |  |  |  | 168.57 | 168.57 | 204.56 | un |  |  | 0 | 0
745 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 481.03 | 481.03 | 583.73 | un |  |  | 0 | 0
745A | COPEL | Retirada de POSTE entre 13 a 15 metros de altura |  |  |  |  | 192.55 | 192.55 | 233.66 | un |  |  | 0 | 0
746 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 577.31 | 577.31 | 700.57 | un |  |  | 0 | 0
746A | COPEL | Retirada de POSTE de 15 a 18 metros de altura |  |  |  |  | 230.92 | 230.92 | 280.22 | un |  |  | 0 | 0
747 | COPEL | MONTAGEM - levantamento de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 867.84 | 867.84 | 1053.12 | un |  |  | 0 | 0
747A | COPEL | Retirada de POSTE acima de 18 metros de altura |  |  |  |  | 347.07 | 347.07 | 421.17 | un |  |  | 0 | 0
748 | COPEL | MONTAGEM - proteção de POSTE |  |  |  |  | 69.89 | 69.89 | 84.81 | un |  |  | 0 | 0
748A | COPEL | Retirada de proteção de POSTE |  |  |  |  | 28.09 | 28.09 | 34.09 | un |  |  | 0 | 0
759 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de defensa de POSTE |  |  |  |  | 536.12 | 536.12 | 650.58 | un |  |  | 0 | 0
759A | COPEL | Retirada de defensa de POSTE |  |  |  |  | 70.24 | 70.24 | 85.24 | un |  |  | 0 | 0
751 | COPEL | MONTAGEM - cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 13.72 | un |  |  | 0 | 0
751A | COPEL | Retirada de Cadeia de isoladores de disco |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.4 | un |  |  | 0 | 0
752 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 34.92 | un |  |  | 0 | 0
752A | COPEL | Retirada de Cruzeta símples sem isoladores |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 34.92 | un |  |  | 0 | 0
753 | COPEL | MONTAGEM - cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 76.09 | un |  |  | 0 | 0
753A | COPEL | Retirada de Cruzeta dupla sem isoladores |  |  |  |  | 62.7 | 62.7 | 76.09 | un |  |  | 0 | 0
754 | COPEL | MONTAGEM - Reinstalação de cruzeta dupla montada |  |  |  |  | 71.95 | 71.95 | 87.31 | un |  |  | 0 | 0
755 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de isolador de pino |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 18.3 | un |  |  | 0 | 0
755A | COPEL | Retirada de isolador de pino |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.49 | un |  |  | 0 | 0
756 | COPEL | MONTAGEM - Iinstalação de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 24.67 | 24.67 | 29.94 | un |  |  | 0 | 0
756A | COPEL | Retirada de suporte T para fixação de chaves ou pára-raios |  |  |  |  | 9.94 | 9.94 | 12.06 | un |  |  | 0 | 0
757 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 18.71 | un |  |  | 0 | 0
757A | COPEL | Retirada de Suporte ou afastador para isolador pilar |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 7.49 | un |  |  | 0 | 0
947 | COPEL | MONTAGEM - Instalação de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 41.57 | un |  |  | 0 | 0
947A | COPEL | Retirada de suporte l ou suporte afastador para rede antifurto |  |  |  |  | 34.26 | 34.26 | 41.57 | un |  |  | 0 | 0
760 | COPEL | MONTAGEM - afastador de armação secundária |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 21.2 | un |  |  | 0 | 0
760A | COPEL | Retirada de afastador de armação secundária |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.31 | un |  |  | 0 | 0
761 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 13.36 | 13.36 | 16.21 | un |  |  | 0 | 0
761A | COPEL | Retirada de armação secundária. de 1 estribo ou parafuso com olhal |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 | 6.65 | un |  |  | 0 | 0
762 | COPEL | MONTAGEM - armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 26.19 | un |  |  | 0 | 0
762A | COPEL | Retirada de armação secundária com mais de 1 estribo |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 10.4 | un |  |  | 0 | 0
763 | COPEL | Deslocamento ou reinstalação de armação secundária montada com mais de 1 (um) estribo |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 28.27 | un |  |  | 0 | 0
767 | COPEL | MONTAGEM - Corte de poste de concreto ou madeira para escora subsolo |  | 0 |  | 0 | 19.53 | 19.53 | 23.7 | un |  |  | 0 | 0
768 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo simples |  | 0 |  | 0 | 44.54 | 44.54 | 54.05 | un |  |  | 0 | 0
769 | COPEL | MONTAGEM - Escora de subsolo dupla |  | 0 |  | 0 | 163.77 | 163.77 | 198.73 | un |  |  | 0 | 0
770 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 56.53 | 56.53 | 68.6 | un |  |  | 0 | 0
770A | COPEL | Retirada de estai de âncora simples ou reforçado para AT ou BT |  |  |  |  | 22.61 | 22.61 | 27.44 | un |  |  | 0 | 0
771 | COPEL | MONTAGEM de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 81.2 | 81.2 | 98.54 | un |  |  | 0 | 0
771A | COPEL | Retirada de estai de contraposte simples para AT ou BT |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 | 39.5 | un |  |  | 0 | 0
772 | COPEL | MONTAGEM de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 32.42 | un |  |  | 0 | 0
772A | COPEL | Retirada de estai de poste a poste para AT ou BT |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 12.89 | un |  |  | 0 | 0
773 | COPEL | MONTAGEM de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos |  |  |  |  | 88.39 | 88.39 | 107.26 | un |  |  | 0 | 0
774 | COPEL | MONTAGEM de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 119.92 | 119.92 | 145.52 | un |  |  | 0 | 0
774A | COPEL | Retirada de estai de âncora com haste cimentada na rocha |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 20.79 | un |  |  | 0 | 0
775 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabo aço do estai simples ou reforçado existente |  |  |  |  | 14.05 | 14.05 | 17.05 | un |  |  | 0 | 0
776 | COPEL | MONTAGEM de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 21.2 | un |  |  | 0 | 0
776A | COPEL | Retirada de dispositivo de segurança no estai |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.31 | un |  |  | 0 | 0
862 | COPEL | MONTAGEM - Concretagem |  |  |  |  | 425.19 | 425.19 | 515.97 | m3 |  |  | 0 | 0
862A | COPEL | Retirada de concretagem |  |  |  |  | 297.73 | 297.73 | 361.3 | m3 |  |  | 0 | 0
875 | COPEL | MONTAGEM de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 7.19 | 7.19 | 8.73 | un |  |  | 0 | 0
875A | COPEL | Retirada de sinalizador de estai de âncora |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.32 | un |  |  | 0 | 0
780 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 528.31 | 528.31 | 641.1 | km |  |  | 0 | 0
780A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 211.39 | 211.39 | 256.52 | km |  |  | 0 | 0
781 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 879.15 | 879.15 | 1066.85 | km |  |  | 0 | 0
781A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e cabo alumínio 4/0 CA |  |  |  |  | 351.52 | 351.52 | 426.57 | km |  |  | 0 | 0
782 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 1465.37 | 1465.37 | 1778.23 | km |  |  | 0 | 0
782A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de at, de 4/0 AWG até 336,4 mcm CAA e cabo de alumínio acima de 4/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 586.21 | 586.21 | 711.37 | km |  |  | 0 | 0
783 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 1721.98 | 1721.98 | 2089.62 | km |  |  | 0 | 0
783A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de AT, acima 336,4 mcm CA ou CAA |  |  |  |  | 688.66 | 688.66 | 835.69 | km |  |  | 0 | 0
784 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 642.75 | 642.75 | 779.98 | km |  |  | 0 | 0
784A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de AT, até 35 mm24/0 AWG até 336,4 mcm CA |  |  |  |  | 256.96 | 256.96 | 311.82 | km |  |  | 0 | 0
785 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 1706.57 | 1706.57 | 2070.92 | km |  |  | 0 | 0
785A | COPEL | Retirada de cabo de cobre de AT, acima de 35 mm2 |  |  |  |  | 659.19 | 659.19 | 799.93 | km |  |  | 0 | 0
786 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 535.51 | 535.51 | 649.84 | km |  |  | 0 | 0
786A | COPEL | Retirada de cabo de AT, aço 3x2,25mm, aço-alumínio 3x10 AWG |  |  |  |  | 214.13 | 214.13 | 259.85 | km |  |  | 0 | 0
787 | COPEL | MONTAGEM - lançamento do fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 484.12 | 484.12 | 587.48 | km |  |  | 0 | 0
787A | COPEL | Retirada de fio de aço 3,09 mm de AT |  |  |  |  | 193.58 | 193.58 | 234.91 | km |  |  | 0 | 0
790 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 15.39 | m |  |  | 0 | 0
790A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de alta tensão |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.24 | m |  |  | 0 | 0
800 | COPEL | Retensionamento de cabos existentes em AT, por cabo |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 18.3 | un |  |  | 0 | 0
860 | COPEL | MONTAGEM - canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 560.18 | 560.18 | 679.78 | km |  |  | 0 | 0
860A | COPEL | Retirada de canaleta para proteção do cabo condutor AT / BT |  |  |  |  | 224.07 | 224.07 | 271.91 | km |  |  | 0 | 0
864 | COPEL | MONTAGEM - eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.31 | m |  |  | 0 | 0
864A | COPEL | Retirada de eletroduto para rede subterrânea |  |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 6.24 | m |  |  | 0 | 0
866 | COPEL | MONTAGEM - esfera de sinalaização |  |  |  |  | 33.92 | 33.92 | 41.16 | un |  |  | 0 | 0
866A | COPEL | Retirada de esfera de sinalaização |  |  |  |  | 13.7 | 13.7 | 16.62 | un |  |  | 0 | 0
792 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 395.04 | 395.04 | 479.38 | km |  |  | 0 | 0
792A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, até 02 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 157.95 | 157.95 | 191.67 | km |  |  | 0 | 0
793 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 504.33 | 504.33 | 612 | km |  |  | 0 | 0
793A | COPEL | Retirada de cabo de alumínio de BT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA |  |  |  |  | 202.14 | 202.14 | 245.3 | km |  |  | 0 | 0
794 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 516.32 | 516.32 | 626.55 | km |  |  | 0 | 0
794A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, até 35 mm2 |  |  |  |  | 206.6 | 206.6 | 250.71 | km |  |  | 0 | 0
795 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 1527.72 | 1527.72 | 1853.89 | km |  |  | 0 | 0
795A | COPEL | Retirada de cabo ou fio de cobre de BT, acima 35 mm2 |  |  |  |  | 611.23 | 611.23 | 741.73 | km |  |  | 0 | 0
796 | COPEL | MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 8.57 | 8.57 | 10.4 | m |  |  | 0 | 0
796A | COPEL | Retirada de cabo subterrâneo de baixa tensão |  |  |  |  | 3.43 | 3.43 | 4.16 | m |  |  | 0 | 0
867 | COPEL | MONTAGEM - espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 14.55 | un |  |  | 0 | 0
867A | COPEL | Retirada de espaçador de cabos em vão de baixa tensão |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 5.82 | un |  |  | 0 | 0
801 | COPEL | MONTAGEM - Retensionamento de cabos existentes em BT, por cabo |  |  |  |  | 12.68 | 12.68 | 15.39 | un |  |  | 0 | 0
813 | COPEL | MONTAGEM - descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 26.72 | 26.72 | 32.42 | un |  |  | 0 | 0
813A | COPEL | Retirada de descida suplementar de proteção para aterramento de transformador de 33kv |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 | 12.89 | un |  |  | 0 | 0
811 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de BT |  |  |  |  | 13.02 | 13.02 | 15.8 | un |  |  | 0 | 0
814 | COPEL | MONTAGEM - aterramento temporário para rede de AT |  |  |  |  | 34.6 | 34.6 | 41.99 | un |  |  | 0 | 0
815 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, primeira haste |  |  |  |  | 60.64 | 60.64 | 73.59 | un |  |  | 0 | 0
816 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, demais hastes |  |  |  |  | 28.78 | 28.78 | 34.92 | un |  |  | 0 | 0
817 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, haste profunda |  |  |  |  | 41.46 | 41.46 | 50.31 | un |  |  | 0 | 0
818 | COPEL | MONTAGEM - haste de aterramento zincada para cerca |  |  |  |  | 15.42 | 15.42 | 18.71 | un |  |  | 0 | 0
819 | COPEL | MONTAGEM - malha de aterramento |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 28.27 | m |  |  | 0 | 0
820 | COPEL | MONTAGEM - aplicação de produtos químicos |  |  |  |  | 14.08 | 14.08 | 17.09 | un |  |  | 0 | 0
821 | COPEL | MONTAGEM - instalação do aterramento temporário tipo sela |  |  |  |  | 22.96 | 22.96 | 27.86 | un |  |  | 0 | 0
871 | COPEL | MONTAGEM - seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 11.31 | 11.31 | 13.72 | un |  |  | 0 | 0
8712A | COPEL | Retirada de seccionamento de cerca, por seccionador |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.4 | un |  |  | 0 | 0
834 | COPEL | MONTAGEM - base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 14.55 | un |  |  | 0 | 0
834A | COPEL | Retirada de base p/ relé iluminação públ. comando grupo ou individual |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 5.82 | un |  |  | 0 | 0
835 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 43.85 | 43.85 | 53.21 | un |  |  | 0 | 0
835A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública de até 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 17.47 | 17.47 | 21.2 | un |  |  | 0 | 0
836 | COPEL | MONTAGEM - braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 114.78 | 114.78 | 139.29 | un |  |  | 0 | 0
836A | COPEL | Retirada de braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 57.56 | 57.56 | 69.85 | un |  |  | 0 | 0
837 | COPEL | MONTAGEM - deslocamento de luminária montada |  |  |  |  | 20.9 | 20.9 | 25.36 | un |  |  | 0 | 0
838 | COPEL | MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 53.11 | 53.11 | 64.45 | un |  |  | 0 | 0
838A | COPEL | Retirada de luminária exceto braço para iluminação pública |  |  |  |  | 21.24 | 21.24 | 25.77 | un |  |  | 0 | 0
839 | COPEL | MONTAGEM - luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 171.99 | 171.99 | 208.71 | un |  |  | 0 | 0
839A | COPEL | Retirada de luminária tipo pétala para iluminação pública |  |  |  |  | 120.26 | 120.26 | 145.94 | un |  |  | 0 | 0
840 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 402.57 | 402.57 | 488.52 | un |  |  | 0 | 0
840A | COPEL | Retirada de poste ornamental de aço tipo chicote simples ou duplo |  |  |  |  | 161.03 | 161.03 | 195.41 | un |  |  | 0 | 0
841 | COPEL | MONTAGEM - poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 191.86 | 191.86 | 232.82 | un |  |  | 0 | 0
841A | COPEL | Retirada de poste ornamental até 5 metros altura útil com luminária decorativa |  |  |  |  | 76.75 | 76.75 | 93.14 | un |  |  | 0 | 0
842 | COPEL | MONTAGEM - reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 11.99 | 11.99 | 14.55 | un |  |  | 0 | 0
842A | COPEL | Retirada de reator para lâmpada vapor de mercúrio (vmc), vapor de sódio (vsa) e vapor metálico |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 5.82 | un |  |  | 0 | 0
843 | COPEL | MONTAGEM - refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico |  |  |  |  | 133.28 | 133.28 | 161.74 | un |  |  | 0 | 0
843A | COPEL | Retirada de refletor para lâmpada incandescente, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálicoberta ou fechada, com lâmpada |  |  |  |  | 53.45 | 53.45 | 64.86 | un |  |  | 0 | 0
844 | COPEL | MONTAGEM - reinstalação de luminária montada |  |  |  |  | 45.23 | 45.23 | 54.89 | un |  |  | 0 | 0
845 | COPEL | MONTAGEM - relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.31 | un |  |  | 0 | 0
845A | COPEL | Retirada de relé fotelétrico de iluminação pública |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.32 | un |  |  | 0 | 0
846 | COPEL | MONTAGEM - substituição de lâmpada de iluminação pública |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 | 8.31 | un |  |  | 0 | 0
859 | COPEL | MONTAGEM - caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 148.7 | 148.7 | 180.45 | un |  |  | 0 | 0
859A | COPEL | Retirada de caixa de proteção padrão copel, tipo a ou b para iluminação pública |  |  |  |  | 59.62 | 59.62 | 72.35 | un |  |  | 0 | 0
102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | 6301.76 | 6301.76 | 7647.19 | un |  |  | 0 | 0
102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | 6999.86 | 6999.86 | 8494.33 | un |  |  | 0 | 0
102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | 8943.86 | 8943.86 | 10853.37 | un |  |  | 0 | 0
102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | 10963.56 | 10963.56 | 13304.28 | un |  |  | 0 | 0
102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | 13717.16 | 13717.16 | 16645.77 | un |  |  | 0 | 0
102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | 19090.14 | 19090.14 | 23165.88 | un |  |  | 0 | 0
102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | 22209.8 | 22209.8 | 26951.59 | un |  |  | 0 | 0
102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | 41.42 | 41.42 | 50.26 | un |  |  | 0 | 0
102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  |  | 113.58 | 113.58 | 137.83 | un |  |  | 0 | 0
100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 469.08 | 469.08 | 569.23 | un |  |  | 0 | 0
100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 2722.77 | 2722.77 | 3304.08 | un |  |  | 0 | 0
100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 3070.32 | 3070.32 | 3725.83 | un |  |  | 0 | 0
100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1965.69 | 1965.69 | 2385.36 | un |  |  | 0 | 0
100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 2092.02 | 2092.02 | 2538.67 | un |  |  | 0 | 0
100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 378.43 | 378.43 | 459.22 | un |  |  | 0 | 0
100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 414.83 | 414.83 | 503.4 | un |  |  | 0 | 0
100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 457.92 | 457.92 | 555.69 | un |  |  | 0 | 0
100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 432.87 | 432.87 | 525.29 | un |  |  | 0 | 0
100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 510.66 | 510.66 | 619.69 | un |  |  | 0 | 0
100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 452.28 | 452.28 | 548.84 | un |  |  | 0 | 0
100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 498.97 | 498.97 | 605.5 | un |  |  | 0 | 0
100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 489.96 | 489.96 | 594.57 | un |  |  | 0 | 0
100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 564.27 | 564.27 | 684.74 | un |  |  | 0 | 0
100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 529.12 | 529.12 | 642.09 | un |  |  | 0 | 0
100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 586.87 | 586.87 | 712.17 | un |  |  | 0 | 0
100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 589.06 | 589.06 | 714.82 | un |  |  | 0 | 0
100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 646.37 | 646.37 | 784.37 | un |  |  | 0 | 0
100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 583.3 | 583.3 | 707.83 | un |  |  | 0 | 0
100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 630.74 | 630.74 | 765.4 | un |  |  | 0 | 0
100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 625.03 | 625.03 | 758.47 | un |  |  | 0 | 0
100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 705.27 | 705.27 | 855.85 | un |  |  | 0 | 0
100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 750.37 | 750.37 | 910.57 | un |  |  | 0 | 0
100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 858.42 | 858.42 | 1041.69 | un |  |  | 0 | 0
100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 870.73 | 870.73 | 1056.63 | un |  |  | 0 | 0
100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 959.8 | 959.8 | 1164.72 | un |  |  | 0 | 0
100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 385.83 | 385.83 | 468.2 | un |  |  | 0 | 0
100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 460.26 | 460.26 | 558.53 | un |  |  | 0 | 0
100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 584.19 | 584.19 | 708.91 | un |  |  | 0 | 0
100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 738.82 | 738.82 | 896.56 | un |  |  | 0 | 0
100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 1137.16 | 1137.16 | 1379.94 | un |  |  | 0 | 0
100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 489.13 | 489.13 | 593.56 | un |  |  | 0 | 0
100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 775.7 | 775.7 | 941.31 | un |  |  | 0 | 0
100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 1184.51 | 1184.51 | 1437.4 | un |  |  | 0 | 0
100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 502.91 | 502.91 | 610.28 | un |  |  | 0 | 0
100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 793.93 | 793.93 | 963.43 | un |  |  | 0 | 0
100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 1209.84 | 1209.84 | 1468.14 | un |  |  | 0 | 0
100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 516.59 | 516.59 | 626.88 | un |  |  | 0 | 0
100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 647.64 | 647.64 | 785.91 | un |  |  | 0 | 0
100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 811.79 | 811.79 | 985.11 | un |  |  | 0 | 0
100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 1234.67 | 1234.67 | 1498.27 | un |  |  | 0 | 0
100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 678.75 | 678.75 | 823.66 | un |  |  | 0 | 0
100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 847.26 | 847.26 | 1028.15 | un |  |  | 0 | 0
100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 1286.85 | 1286.85 | 1561.59 | un |  |  | 0 | 0
100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  |  | 882.62 | 882.62 | 1071.06 | un |  |  | 0 | 0
100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1342.07 | 1342.07 | 1628.6 | un |  |  | 0 | 0
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.73 | un |  |  | 0 | 0
90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  |  |  | 6.15 | 6.15 | 7.46 | m |  |  | 0 | 0
90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  |  |  |  | 3.98 | 3.98 | 4.83 | un |  |  | 0 | 0
90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |  |  |  |  | 9.09 | 9.09 | 11.03 | un |  |  | 0 | 0
90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 |  |  |  |  | 25.8 | 25.8 | 31.31 | un |  |  | 0 | 0
101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 78.09 | 78.09 | 94.76 | un |  |  | 0 | 0
101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1077 | 1077 | 1306.94 | un |  |  | 0 | 0
101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1154.66 | 1154.66 | 1401.18 | un |  |  | 0 | 0
101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1179.85 | 1179.85 | 1431.75 | un |  |  | 0 | 0
101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1293.61 | 1293.61 | 1569.8 | un |  |  | 0 | 0
101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1061.61 | 1061.61 | 1288.26 | un |  |  | 0 | 0
101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1139.27 | 1139.27 | 1382.5 | un |  |  | 0 | 0
101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1164.46 | 1164.46 | 1413.07 | un |  |  | 0 | 0
101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1278.22 | 1278.22 | 1551.12 | un |  |  | 0 | 0
101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1278.9 | 1278.9 | 1551.95 | un |  |  | 0 | 0
101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1396.45 | 1396.45 | 1694.59 | un |  |  | 0 | 0
101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1434.57 | 1434.57 | 1740.85 | un |  |  | 0 | 0
101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1593.31 | 1593.31 | 1933.48 | un |  |  | 0 | 0
101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1269.47 | 1269.47 | 1540.5 | un |  |  | 0 | 0
101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1387.02 | 1387.02 | 1683.15 | un |  |  | 0 | 0
101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1425.14 | 1425.14 | 1729.41 | un |  |  | 0 | 0
101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1583.88 | 1583.88 | 1922.04 | un |  |  | 0 | 0
101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1376.8 | 1376.8 | 1670.75 | un |  |  | 0 | 0
101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1533.53 | 1533.53 | 1860.94 | un |  |  | 0 | 0
101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1584.37 | 1584.37 | 1922.63 | un |  |  | 0 | 0
101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1787.28 | 1787.28 | 2168.86 | un |  |  | 0 | 0
101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1545.12 | 1545.12 | 1875 | un |  |  | 0 | 0
101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1701.85 | 1701.85 | 2065.19 | un |  |  | 0 | 0
101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1752.69 | 1752.69 | 2126.89 | un |  |  | 0 | 0
101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1955.6 | 1955.6 | 2373.12 | un |  |  | 0 | 0
101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 599.65 | 599.65 | 727.68 | un |  |  | 0 | 0
101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 692.84 | 692.84 | 840.76 | un |  |  | 0 | 0
101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 723.07 | 723.07 | 877.45 | un |  |  | 0 | 0
101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 828.14 | 828.14 | 1004.95 | un |  |  | 0 | 0
101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 584.26 | 584.26 | 709 | un |  |  | 0 | 0
101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 677.45 | 677.45 | 822.09 | un |  |  | 0 | 0
101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 707.68 | 707.68 | 858.77 | un |  |  | 0 | 0
101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 812.75 | 812.75 | 986.27 | un |  |  | 0 | 0
101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 814.38 | 814.38 | 988.25 | un |  |  | 0 | 0
101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 954.17 | 954.17 | 1157.89 | un |  |  | 0 | 0
101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 999.51 | 999.51 | 1212.91 | un |  |  | 0 | 0
101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1157.12 | 1157.12 | 1404.17 | un |  |  | 0 | 0
101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 804.94 | 804.94 | 976.79 | un |  |  | 0 | 0
101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 944.73 | 944.73 | 1146.43 | un |  |  | 0 | 0
101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 990.07 | 990.07 | 1201.45 | un |  |  | 0 | 0
101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1147.68 | 1147.68 | 1392.71 | un |  |  | 0 | 0
101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 926.47 | 926.47 | 1124.27 | un |  |  | 0 | 0
101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1112.85 | 1112.85 | 1350.44 | un |  |  | 0 | 0
101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1173.31 | 1173.31 | 1423.81 | un |  |  | 0 | 0
101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  |  | 1383.45 | 1383.45 | 1678.82 | un |  |  | 0 | 0
101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1094.78 | 1094.78 | 1328.52 | un |  |  | 0 | 0
101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1281.16 | 1281.16 | 1554.69 | un |  |  | 0 | 0
101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1341.62 | 1341.62 | 1628.06 | un |  |  | 0 | 0
101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1551.76 | 1551.76 | 1883.06 | un |  |  | 0 | 0
16.105.000030.SER | PINI 02/2021 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1465.21 | 1465.21 | 1778.03 | un |  |  | 0 | 0
16.105.000031.SER | PINI 02/2021 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  |  | 1638.59 | 1638.59 | 1988.43 | un |  |  | 0 | 0
16.105.000032.SER | PINI 02/2021 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  |  | 2025.2 | 2025.2 | 2457.58 | un |  |  | 0 | 0
16.105.000033.SER | PINI 02/2021 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW |  |  |  |  | 2332.25 | 2332.25 | 2830.19 | un |  |  | 0 | 0
16.105.000034.SER | PINI 02/2021 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW |  |  |  |  | 3687.03 | 3687.03 | 4474.21 | un |  |  | 0 | 0
16.105.000035.SER | PINI 02/2021 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW |  |  |  |  | 4630.3 | 4630.3 | 5618.87 | un |  |  | 0 | 0
96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 52.25 | 52.25 | 63.41 | un |  |  | 0 | 0
91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.09 | 7.09 | 8.6 | m |  |  | 0 | 0
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.94 | 7.94 | 9.64 | m |  |  | 0 | 0
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.35 | 10.35 | 12.56 | m |  |  | 0 | 0
91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 5.22 | 5.22 | 6.33 | m |  |  | 0 | 0
91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 6.07 | 6.07 | 7.37 | m |  |  | 0 | 0
91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.48 | 8.48 | 10.29 | m |  |  | 0 | 0
91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.61 | 7.61 | 9.23 | m |  |  | 0 | 0
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.44 | 8.44 | 10.24 | m |  |  | 0 | 0
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.73 | 10.73 | 13.02 | m |  |  | 0 | 0
91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.52 | 7.52 | 9.13 | m |  |  | 0 | 0
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 9.05 | 9.05 | 10.98 | m |  |  | 0 | 0
91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.95 | 12.95 | 15.71 | m |  |  | 0 | 0
91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 | 6.86 | m |  |  | 0 | 0
91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.18 | 7.18 | 8.71 | m |  |  | 0 | 0
91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11.08 | 11.08 | 13.45 | m |  |  | 0 | 0
91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8 | 8 | 9.71 | m |  |  | 0 | 0
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 9.47 | 9.47 | 11.49 | m |  |  | 0 | 0
91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 13.14 | 13.14 | 15.95 | m |  |  | 0 | 0
91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 4.63 | 4.63 | 5.62 | un |  |  | 0 | 0
91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 6.14 | 6.14 | 7.45 | un |  |  | 0 | 0
91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.12 | 8.12 | 9.85 | un |  |  | 0 | 0
91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.81 | 10.81 | 13.12 | un |  |  | 0 | 0
91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 5.94 | 5.94 | 7.21 | un |  |  | 0 | 0
91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.41 | 7.41 | 8.99 | un |  |  | 0 | 0
91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 9.42 | 9.42 | 11.43 | un |  |  | 0 | 0
91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.12 | 12.12 | 14.71 | un |  |  | 0 | 0
91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.33 | 7.33 | 8.89 | un |  |  | 0 | 0
91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.49 | 8.49 | 10.3 | un |  |  | 0 | 0
91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.05 | 10.05 | 12.2 | un |  |  | 0 | 0
91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.25 | 12.25 | 14.87 | un |  |  | 0 | 0
91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.66 | 8.66 | 10.51 | un |  |  | 0 | 0
91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.33 | 8.33 | 10.11 | un |  |  | 0 | 0
91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.28 | 10.28 | 12.47 | un |  |  | 0 | 0
91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.49 | 12.49 | 15.16 | un |  |  | 0 | 0
91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 14.08 | 14.08 | 17.09 | un |  |  | 0 | 0
91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 17.15 | 17.15 | 20.81 | un |  |  | 0 | 0
91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 19.56 | 19.56 | 23.74 | un |  |  | 0 | 0
91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.55 | 10.55 | 12.8 | un |  |  | 0 | 0
91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.22 | 10.22 | 12.4 | un |  |  | 0 | 0
91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.17 | 12.17 | 14.77 | un |  |  | 0 | 0
91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 16.33 | 16.33 | 19.82 | un |  |  | 0 | 0
91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 18.22 | 18.22 | 22.11 | un |  |  | 0 | 0
91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 23.3 | un |  |  | 0 | 0
91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 14.38 | 14.38 | 17.45 | un |  |  | 0 | 0
91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 15.97 | 15.97 | 19.38 | un |  |  | 0 | 0
91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 19.09 | 19.09 | 23.17 | un |  |  | 0 | 0
91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 21.5 | 21.5 | 26.09 | un |  |  | 0 | 0
91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.71 | 12.71 | 15.42 | un |  |  | 0 | 0
91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.38 | 12.38 | 15.02 | un |  |  | 0 | 0
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 13.83 | 13.83 | 16.78 | un |  |  | 0 | 0
91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 16.04 | 16.04 | 19.46 | un |  |  | 0 | 0
91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 16.95 | 16.95 | 20.57 | un |  |  | 0 | 0
91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 19.31 | 19.31 | 23.43 | un |  |  | 0 | 0
91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 21.72 | 21.72 | 26.36 | un |  |  | 0 | 0
93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 14.06 | 14.06 | 17.06 | un |  |  | 0 | 0
93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 17.38 | 17.38 | 21.09 | un |  |  | 0 | 0
93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 26.7 | 26.7 | 32.4 | un |  |  | 0 | 0
93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 32.63 | 32.63 | 39.6 | un |  |  | 0 | 0
93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 49.48 | 49.48 | 60.04 | un |  |  | 0 | 0
93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 21.51 | 21.51 | 26.1 | un |  |  | 0 | 0
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 27.79 | 27.79 | 33.72 | un |  |  | 0 | 0
93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 47.34 | 47.34 | 57.45 | un |  |  | 0 | 0
93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 49.63 | 49.63 | 60.23 | un |  |  | 0 | 0
93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 82.1 | 82.1 | 99.63 | un |  |  | 0 | 0
97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.03 | 10.03 | 12.17 | un |  |  | 0 | 0
97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11.92 | 11.92 | 14.46 | un |  |  | 0 | 0
97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 13.58 | 13.58 | 16.48 | un |  |  | 0 | 0
91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 10.44 | m |  |  | 0 | 0
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.09 | 10.09 | 12.24 | m |  |  | 0 | 0
91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 13.28 | 13.28 | 16.12 | m |  |  | 0 | 0
91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 16.49 | 16.49 | 20.01 | m |  |  | 0 | 0
91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 6.86 | 6.86 | 8.32 | m |  |  | 0 | 0
91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.35 | 8.35 | 10.13 | m |  |  | 0 | 0
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11.55 | 11.55 | 14.02 | m |  |  | 0 | 0
91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 14.76 | 14.76 | 17.91 | m |  |  | 0 | 0
91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 9.84 | 9.84 | 11.94 | m |  |  | 0 | 0
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11.38 | 11.38 | 13.81 | m |  |  | 0 | 0
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 14.57 | 14.57 | 17.68 | m |  |  | 0 | 0
91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 17.73 | 17.73 | 21.52 | m |  |  | 0 | 0
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 14.3 | 14.3 | 17.35 | m |  |  | 0 | 0
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 20.93 | 20.93 | 25.4 | m |  |  | 0 | 0
93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 29.01 | 29.01 | 35.2 | m |  |  | 0 | 0
93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 35.4 | 35.4 | 42.96 | m |  |  | 0 | 0
93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 53.26 | 53.26 | 64.63 | m |  |  | 0 | 0
95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 5.85 | 5.85 | 7.1 | m |  |  | 0 | 0
95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 6.67 | 6.67 | 8.09 | m |  |  | 0 | 0
95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 8.41 | 8.41 | 10.21 | m |  |  | 0 | 0
95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 7.77 | 7.77 | 9.43 | m |  |  | 0 | 0
95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 8.59 | 8.59 | 10.42 | m |  |  | 0 | 0
95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 10.33 | 10.33 | 12.54 | m |  |  | 0 | 0
95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 5.62 | 5.62 | 6.82 | un |  |  | 0 | 0
95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 7.48 | 7.48 | 9.08 | un |  |  | 0 | 0
95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 6.28 | 6.28 | 7.62 | un |  |  | 0 | 0
95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 7.38 | 7.38 | 8.96 | un |  |  | 0 | 0
95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 8.91 | 8.91 | 10.81 | un |  |  | 0 | 0
95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 4.29 | 4.29 | 5.21 | un |  |  | 0 | 0
95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 15.35 | 15.35 | 18.63 | m |  |  | 0 | 0
95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 18.91 | 18.91 | 22.95 | m |  |  | 0 | 0
95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 29.63 | 29.63 | 35.96 | m |  |  | 0 | 0
95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 32.58 | 32.58 | 39.54 | m |  |  | 0 | 0
95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 21.58 | 21.58 | 26.19 | m |  |  | 0 | 0
95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 24.99 | 24.99 | 30.33 | m |  |  | 0 | 0
95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 35.52 | 35.52 | 43.1 | m |  |  | 0 | 0
95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 38.26 | 38.26 | 46.43 | m |  |  | 0 | 0
95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 5.97 | 5.97 | 7.24 | un |  |  | 0 | 0
95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 7.52 | 7.52 | 9.13 | un |  |  | 0 | 0
95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 10.48 | 10.48 | 12.72 | un |  |  | 0 | 0
95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 13.75 | 13.75 | 16.69 | un |  |  | 0 | 0
95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 9.44 | 9.44 | 11.46 | un |  |  | 0 | 0
95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 10.57 | 10.57 | 12.83 | un |  |  | 0 | 0
95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 12.97 | 12.97 | 15.74 | un |  |  | 0 | 0
95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 15.58 | 15.58 | 18.91 | un |  |  | 0 | 0
91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 9.63 | 9.63 | 11.69 | m |  |  | 0 | 0
91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.18 | 12.18 | 14.78 | m |  |  | 0 | 0
91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11.5 | 11.5 | 13.96 | m |  |  | 0 | 0
91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.76 | 7.76 | 9.42 | m |  |  | 0 | 0
91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.36 | 10.36 | 12.57 | m |  |  | 0 | 0
91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 9.68 | 9.68 | 11.75 | m |  |  | 0 | 0
91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.07 | 10.07 | 12.22 | m |  |  | 0 | 0
91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.54 | 12.54 | 15.22 | m |  |  | 0 | 0
91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11.91 | 11.91 | 14.45 | m |  |  | 0 | 0
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  |  | 7.86 | 7.86 | 9.54 | m |  |  | 0 | 0
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  |  | 12.01 | 12.01 | 14.57 | m |  |  | 0 | 0
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  |  | 19.04 | 19.04 | 23.11 | m |  |  | 0 | 0
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  |  | 24.59 | 24.59 | 29.84 | m |  |  | 0 | 0
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 2.44 | 2.44 | 2.96 | m |  |  | 0 | 0
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 3.52 | 3.52 | 4.27 | m |  |  | 0 | 0
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 5.66 | 5.66 | 6.87 | m |  |  | 0 | 0
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.73 | 7.73 | 9.38 | m |  |  | 0 | 0
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.67 | 12.67 | 15.38 | m |  |  | 0 | 0
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 19.37 | 19.37 | 23.51 | m |  |  | 0 | 0
92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.35 | 8.35 | 10.13 | m |  |  | 0 | 0
92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.84 | 12.84 | 15.58 | m |  |  | 0 | 0
92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 22.29 | 22.29 | 27.05 | m |  |  | 0 | 0
92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 29.96 | 29.96 | 36.36 | m |  |  | 0 | 0
92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 43.06 | 43.06 | 52.25 | m |  |  | 0 | 0
92989 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 59.77 | 59.77 | 72.53 | m |  |  | 0 | 0
92991 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 77.92 | 77.92 | 94.56 | m |  |  | 0 | 0
92993 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 99.86 | 99.86 | 121.18 | m |  |  | 0 | 0
92995 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 124.19 | 124.19 | 150.7 | m |  |  | 0 | 0
92997 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 150.86 | 150.86 | 183.07 | m |  |  | 0 | 0
92999 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 198.62 | 198.62 | 241.03 | m |  |  | 0 | 0
93001 | SINAPI | CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 242.53 | 242.53 | 294.31 | m |  |  | 0 | 0
91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 3.39 | 3.39 | 4.11 | m |  |  | 0 | 0
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 4.55 | 4.55 | 5.52 | m |  |  | 0 | 0
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 6.4 | 6.4 | 7.77 | m |  |  | 0 | 0
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.61 | 8.61 | 10.45 | m |  |  | 0 | 0
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 13.51 | 13.51 | 16.39 | m |  |  | 0 | 0
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 20.57 | 20.57 | 24.96 | m |  |  | 0 | 0
92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 9.07 | 9.07 | 11.01 | m |  |  | 0 | 0
92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 13.87 | 13.87 | 16.83 | m |  |  | 0 | 0
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 22.86 | 22.86 | 27.74 | m |  |  | 0 | 0
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 30.82 | 30.82 | 37.4 | m |  |  | 0 | 0
92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 43.17 | 43.17 | 52.39 | m |  |  | 0 | 0
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 59.09 | 59.09 | 71.71 | m |  |  | 0 | 0
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 77.97 | 77.97 | 94.62 | m |  |  | 0 | 0
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 100.84 | 100.84 | 122.37 | m |  |  | 0 | 0
92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 124.53 | 124.53 | 151.12 | m |  |  | 0 | 0
92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 152.31 | 152.31 | 184.83 | m |  |  | 0 | 0
93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 199.82 | 199.82 | 242.48 | m |  |  | 0 | 0
93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 249.25 | 249.25 | 302.46 | m |  |  | 0 | 0
101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 8.12 | 8.12 | 9.85 | m |  |  | 0 | 0
101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 8.84 | 8.84 | 10.73 | m |  |  | 0 | 0
101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 12.57 | 12.57 | 15.25 | m |  |  | 0 | 0
101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 13.6 | 13.6 | 16.5 | m |  |  | 0 | 0
101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 20.18 | 20.18 | 24.49 | m |  |  | 0 | 0
101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 20.76 | 20.76 | 25.19 | m |  |  | 0 | 0
101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 8.83 | 8.83 | 10.72 | m |  |  | 0 | 0
101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 13.5 | 13.5 | 16.38 | m |  |  | 0 | 0
101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 20.52 | 20.52 | 24.9 | m |  |  | 0 | 0
101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 28.27 | 28.27 | 34.31 | m |  |  | 0 | 0
101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 40.28 | 40.28 | 48.88 | m |  |  | 0 | 0
101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 55.76 | 55.76 | 67.66 | m |  |  | 0 | 0
101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 74.06 | 74.06 | 89.87 | m |  |  | 0 | 0
101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 96.39 | 96.39 | 116.97 | m |  |  | 0 | 0
95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 25.98 | 25.98 | 31.53 | un |  |  | 0 | 0
95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 26.58 | 26.58 | 32.25 | un |  |  | 0 | 0
95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 24.56 | 24.56 | 29.8 | un |  |  | 0 | 0
95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 29.41 | 29.41 | 35.69 | un |  |  | 0 | 0
95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 29.86 | 29.86 | 36.24 | un |  |  | 0 | 0
95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 31.03 | 31.03 | 37.65 | un |  |  | 0 | 0
95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 35.15 | 35.15 | 42.65 | un |  |  | 0 | 0
95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 26.35 | 26.35 | 31.98 | un |  |  | 0 | 0
95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 32.38 | 32.38 | 39.29 | un |  |  | 0 | 0
95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 41.36 | 41.36 | 50.19 | un |  |  | 0 | 0
95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 30.42 | 30.42 | 36.91 | un |  |  | 0 | 0
95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 38.09 | 38.09 | 46.22 | un |  |  | 0 | 0
95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 48.07 | 48.07 | 58.33 | un |  |  | 0 | 0
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 36.39 | 36.39 | 44.16 | un |  |  | 0 | 0
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 40.54 | 40.54 | 49.2 | un |  |  | 0 | 0
95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  |  | 53.31 | 53.31 | 64.69 | un |  |  | 0 | 0
95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 24.5 | 24.5 | 29.73 | un |  |  | 0 | 0
95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 24.71 | 24.71 | 29.99 | un |  |  | 0 | 0
95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 25.53 | 25.53 | 30.98 | un |  |  | 0 | 0
95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 28.08 | 28.08 | 34.08 | un |  |  | 0 | 0
95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 28.71 | 28.71 | 34.84 | un |  |  | 0 | 0
95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 31.63 | 31.63 | 38.38 | un |  |  | 0 | 0
95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 15.99 | 15.99 | 19.4 | un |  |  | 0 | 0
95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 16.62 | 16.62 | 20.17 | un |  |  | 0 | 0
95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 19.54 | 19.54 | 23.71 | un |  |  | 0 | 0
95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 19.09 | 19.09 | 23.17 | un |  |  | 0 | 0
95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 20.03 | 20.03 | 24.31 | un |  |  | 0 | 0
95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 25.71 | 25.71 | 31.2 | un |  |  | 0 | 0
95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 34.54 | 34.54 | 41.91 | un |  |  | 0 | 0
95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 35.31 | 35.31 | 42.85 | un |  |  | 0 | 0
95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  |  | 42.95 | 42.95 | 52.12 | un |  |  | 0 | 0
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 13.31 | 13.31 | 16.15 | un |  |  | 0 | 0
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11.19 | 11.19 | 13.58 | un |  |  | 0 | 0
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 26.45 | 26.45 | 32.1 | un |  |  | 0 | 0
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 14.2 | 14.2 | 17.23 | un |  |  | 0 | 0
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 9.61 | 9.61 | 11.66 | un |  |  | 0 | 0
91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 32.7 | 32.7 | 39.68 | un |  |  | 0 | 0
91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 18.62 | 18.62 | 22.6 | un |  |  | 0 | 0
91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 13.35 | 13.35 | 16.2 | un |  |  | 0 | 0
92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 10.28 | 10.28 | 12.47 | un |  |  | 0 | 0
92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.18 | 8.18 | 9.93 | un |  |  | 0 | 0
92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 25.62 | 25.62 | 31.09 | un |  |  | 0 | 0
92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 13.37 | 13.37 | 16.22 | un |  |  | 0 | 0
92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 8.78 | 8.78 | 10.65 | un |  |  | 0 | 0
92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 31.26 | 31.26 | 37.93 | un |  |  | 0 | 0
92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 17.18 | 17.18 | 20.85 | un |  |  | 0 | 0
92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11.91 | 11.91 | 14.45 | un |  |  | 0 | 0
97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 156.82 | 156.82 | 190.3 | un |  |  | 0 | 0
97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 248.16 | 248.16 | 301.14 | un |  |  | 0 | 0
97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 479.56 | 479.56 | 581.95 | un |  |  | 0 | 0
97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 642.06 | 642.06 | 779.14 | un |  |  | 0 | 0
97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 736.45 | 736.45 | 893.68 | un |  |  | 0 | 0
97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 508 | 508 | 616.46 | un |  |  | 0 | 0
97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 1283.68 | 1283.68 | 1557.75 | un |  |  | 0 | 0
97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 2358.87 | 2358.87 | 2862.49 | un |  |  | 0 | 0
97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 895.57 | 895.57 | 1086.77 | un |  |  | 0 | 0
97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 1981.76 | 1981.76 | 2404.87 | un |  |  | 0 | 0
97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 179.04 | 179.04 | 217.27 | un |  |  | 0 | 0
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 333.44 | 333.44 | 404.63 | un |  |  | 0 | 0
97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 455.74 | 455.74 | 553.04 | un |  |  | 0 | 0
97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 510.67 | 510.67 | 619.7 | un |  |  | 0 | 0
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 79.21 | 79.21 | 96.12 | un |  |  | 0 | 0
97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 121.11 | 121.11 | 146.97 | un |  |  | 0 | 0
97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 228.79 | 228.79 | 277.64 | un |  |  | 0 | 0
97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 433.56 | 433.56 | 526.13 | un |  |  | 0 | 0
97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 665.31 | 665.31 | 807.35 | un |  |  | 0 | 0
91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 9.19 | 9.19 | 11.15 | un |  |  | 0 | 0
91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7.72 | 7.72 | 9.37 | un |  |  | 0 | 0
91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 6.8 | 6.8 | 8.25 | un |  |  | 0 | 0
91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 14.15 | 14.15 | 17.17 | un |  |  | 0 | 0
91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 12.37 | 12.37 | 15.01 | un |  |  | 0 | 0
91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11.3 | 11.3 | 13.71 | un |  |  | 0 | 0
101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 125.73 | 125.73 | 152.57 | un |  |  | 0 | 0
97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 2080.13 | 2080.13 | 2524.24 | un |  |  | 0 | 0
97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 2468.66 | 2468.66 | 2995.72 | un |  |  | 0 | 0
97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 4739.78 | 4739.78 | 5751.72 | un |  |  | 0 | 0
97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 6319.71 | 6319.71 | 7668.97 | un |  |  | 0 | 0
101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 441.05 | 441.05 | 535.21 | un |  |  | 0 | 0
101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 58.48 | 58.48 | 70.97 | un |  |  | 0 | 0
101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 41.14 | 41.14 | 49.92 | un |  |  | 0 | 0
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 605.13 | 605.13 | 734.33 | un |  |  | 0 | 0
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 640.34 | 640.34 | 777.05 | un |  |  | 0 | 0
101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 736.59 | 736.59 | 893.85 | un |  |  | 0 | 0
101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 1063.2 | 1063.2 | 1290.19 | un |  |  | 0 | 0
101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 1513.24 | 1513.24 | 1836.32 | un |  |  | 0 | 0
101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 610.31 | 610.31 | 740.61 | un |  |  | 0 | 0
101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 221.34 | 221.34 | 268.6 | un |  |  | 0 | 0
101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 272.65 | 272.65 | 330.86 | un |  |  | 0 | 0
101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 571.08 | 571.08 | 693.01 | un |  |  | 0 | 0
101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 2128.86 | 2128.86 | 2583.37 | un |  |  | 0 | 0
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 11.63 | 11.63 | 14.11 | un |  |  | 0 | 0
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 12.19 | 12.19 | 14.79 | un |  |  | 0 | 0
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 13.28 | 13.28 | 16.12 | un |  |  | 0 | 0
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 13.28 | 13.28 | 16.12 | un |  |  | 0 | 0
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 14.61 | 14.61 | 17.73 | un |  |  | 0 | 0
93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 21.15 | 21.15 | 25.67 | un |  |  | 0 | 0
93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 23.85 | 23.85 | 28.94 | un |  |  | 0 | 0
101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 16 | 16 | 19.42 | un |  |  | 0 | 0
101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 27.5 | 27.5 | 33.37 | un |  |  | 0 | 0
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 57.65 | 57.65 | 69.96 | un |  |  | 0 | 0
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 58.77 | 58.77 | 71.32 | un |  |  | 0 | 0
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 60.95 | 60.95 | 73.96 | un |  |  | 0 | 0
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 60.95 | 60.95 | 73.96 | un |  |  | 0 | 0
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 63.61 | 63.61 | 77.19 | un |  |  | 0 | 0
93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 66.99 | 66.99 | 81.29 | un |  |  | 0 | 0
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 72.38 | 72.38 | 87.83 | un |  |  | 0 | 0
101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 72.35 | 72.35 | 87.8 | un |  |  | 0 | 0
93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 71.98 | 71.98 | 87.35 | un |  |  | 0 | 0
93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 89.37 | un |  |  | 0 | 0
93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 76.93 | 76.93 | 93.35 | un |  |  | 0 | 0
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 76.93 | 76.93 | 93.35 | un |  |  | 0 | 0
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 80.91 | 80.91 | 98.18 | un |  |  | 0 | 0
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 87.2 | 87.2 | 105.82 | un |  |  | 0 | 0
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 95.3 | 95.3 | 115.65 | un |  |  | 0 | 0
101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 92.32 | 92.32 | 112.03 | un |  |  | 0 | 0
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 155.05 | 155.05 | 188.15 | un |  |  | 0 | 0
101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 22.44 | 22.44 | 27.23 | un |  |  | 0 | 0
101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 23.3 | 23.3 | 28.27 | un |  |  | 0 | 0
101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 27 | 27 | 32.76 | un |  |  | 0 | 0
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 426.1 | 426.1 | 517.07 | un |  |  | 0 | 0
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 642.35 | 642.35 | 779.49 | un |  |  | 0 | 0
101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 1029.91 | 1029.91 | 1249.8 | un |  |  | 0 | 0
101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 1381.42 | 1381.42 | 1676.35 | un |  |  | 0 | 0
101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 2217.54 | 2217.54 | 2690.98 | un |  |  | 0 | 0
101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 4639.3 | 4639.3 | 5629.79 | un |  |  | 0 | 0
91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 17.21 | 17.21 | 20.88 | un |  |  | 0 | 0
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 24.93 | 24.93 | 30.25 | un |  |  | 0 | 0
91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 37.58 | 37.58 | 45.6 | un |  |  | 0 | 0
91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 45.3 | 45.3 | 54.97 | un |  |  | 0 | 0
91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 31.74 | 31.74 | 38.52 | un |  |  | 0 | 0
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 39.46 | 39.46 | 47.88 | un |  |  | 0 | 0
91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 57.99 | 57.99 | 70.37 | un |  |  | 0 | 0
91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 65.71 | 65.71 | 79.74 | un |  |  | 0 | 0
91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 52.11 | 52.11 | 63.24 | un |  |  | 0 | 0
91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 59.83 | 59.83 | 72.6 | un |  |  | 0 | 0
91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 46.26 | 46.26 | 56.14 | un |  |  | 0 | 0
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 53.98 | 53.98 | 65.5 | un |  |  | 0 | 0
91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 66.95 | 66.95 | 81.24 | un |  |  | 0 | 0
91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 79.32 | 79.32 | 96.25 | un |  |  | 0 | 0
91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 72.83 | 72.83 | 88.38 | un |  |  | 0 | 0
91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 85.2 | 85.2 | 103.39 | un |  |  | 0 | 0
91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 61.06 | 61.06 | 74.1 | un |  |  | 0 | 0
91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 73.43 | 73.43 | 89.11 | un |  |  | 0 | 0
91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 90.2 | 90.2 | 109.46 | un |  |  | 0 | 0
91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 102.57 | 102.57 | 124.47 | un |  |  | 0 | 0
92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 36.41 | 36.41 | 44.18 | un |  |  | 0 | 0
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 44.13 | 44.13 | 53.55 | un |  |  | 0 | 0
92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 55.65 | 55.65 | 67.53 | un |  |  | 0 | 0
92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 63.37 | 63.37 | 76.9 | un |  |  | 0 | 0
92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 50.94 | 50.94 | 61.82 | un |  |  | 0 | 0
92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 58.66 | 58.66 | 71.18 | un |  |  | 0 | 0
92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 56.82 | 56.82 | 68.95 | un |  |  | 0 | 0
92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 64.54 | 64.54 | 78.32 | un |  |  | 0 | 0
91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 23.1 | 23.1 | 28.03 | un |  |  | 0 | 0
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 30.82 | 30.82 | 37.4 | un |  |  | 0 | 0
91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 43.46 | 43.46 | 52.74 | un |  |  | 0 | 0
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 51.18 | 51.18 | 62.11 | un |  |  | 0 | 0
91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 63.83 | 63.83 | 77.46 | un |  |  | 0 | 0
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 71.55 | 71.55 | 86.83 | un |  |  | 0 | 0
92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 42.29 | 42.29 | 51.32 | un |  |  | 0 | 0
92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 50.01 | 50.01 | 60.69 | un |  |  | 0 | 0
92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 61.49 | 61.49 | 74.62 | un |  |  | 0 | 0
92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 69.21 | 69.21 | 83.99 | un |  |  | 0 | 0
92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 62.66 | 62.66 | 76.04 | un |  |  | 0 | 0
92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 70.38 | 70.38 | 85.41 | un |  |  | 0 | 0
91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 37.19 | 37.19 | 45.13 | un |  |  | 0 | 0
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 44.91 | 44.91 | 54.5 | un |  |  | 0 | 0
91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 35.95 | 35.95 | 43.63 | un |  |  | 0 | 0
91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 43.67 | 43.67 | 52.99 | un |  |  | 0 | 0
91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 37.19 | 37.19 | 45.13 | un |  |  | 0 | 0
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 44.91 | 44.91 | 54.5 | un |  |  | 0 | 0
91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 35.95 | 35.95 | 43.63 | un |  |  | 0 | 0
91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 43.67 | 43.67 | 52.99 | un |  |  | 0 | 0
91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 89.18 | 89.18 | 108.22 | un |  |  | 0 | 0
91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 96.9 | 96.9 | 117.59 | un |  |  | 0 | 0
91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 16.06 | 16.06 | 19.49 | un |  |  | 0 | 0
91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 23.78 | 23.78 | 28.86 | un |  |  | 0 | 0
91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 34.83 | 34.83 | 42.27 | un |  |  | 0 | 0
91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 42.55 | 42.55 | 51.63 | un |  |  | 0 | 0
91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 20.24 | 20.24 | 24.56 | un |  |  | 0 | 0
91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  |  | 27.96 | 27.96 | 33.93 | un |  |  | 0 | 0
91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 30.39 | 30.39 | 36.88 | un |  |  | 0 | 0
91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 32.65 | 32.65 | 39.62 | un |  |  | 0 | 0
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 38.11 | 38.11 | 46.25 | un |  |  | 0 | 0
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 40.37 | 40.37 | 48.99 | un |  |  | 0 | 0
91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 21.93 | 21.93 | 26.61 | un |  |  | 0 | 0
91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 24.19 | 24.19 | 29.35 | un |  |  | 0 | 0
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 29.65 | 29.65 | 35.98 | un |  |  | 0 | 0
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 31.91 | 31.91 | 38.72 | un |  |  | 0 | 0
91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 18.65 | 18.65 | 22.63 | un |  |  | 0 | 0
91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 20.91 | 20.91 | 25.37 | un |  |  | 0 | 0
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 26.37 | 26.37 | 32 | un |  |  | 0 | 0
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 28.63 | 28.63 | 34.74 | un |  |  | 0 | 0
92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 41.12 | 41.12 | 49.9 | un |  |  | 0 | 0
92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 45.64 | 45.64 | 55.38 | un |  |  | 0 | 0
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 48.84 | 48.84 | 59.27 | un |  |  | 0 | 0
92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 53.36 | 53.36 | 64.75 | un |  |  | 0 | 0
92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 34.55 | 34.55 | 41.93 | un |  |  | 0 | 0
92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 39.07 | 39.07 | 47.41 | un |  |  | 0 | 0
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 42.27 | 42.27 | 51.29 | un |  |  | 0 | 0
92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 46.79 | 46.79 | 56.78 | un |  |  | 0 | 0
92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 60.32 | 60.32 | 73.2 | un |  |  | 0 | 0
92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 67.1 | 67.1 | 81.43 | un |  |  | 0 | 0
92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 68.04 | 68.04 | 82.57 | un |  |  | 0 | 0
92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 74.82 | 74.82 | 90.79 | un |  |  | 0 | 0
92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 50.46 | 50.46 | 61.23 | un |  |  | 0 | 0
92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 57.24 | 57.24 | 69.46 | un |  |  | 0 | 0
92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 58.18 | 58.18 | 70.6 | un |  |  | 0 | 0
92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 78.83 | un |  |  | 0 | 0
92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 66.82 | 66.82 | 81.09 | un |  |  | 0 | 0
92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 79.19 | 79.19 | 96.1 | un |  |  | 0 | 0
92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 98.87 | 98.87 | 119.98 | un |  |  | 0 | 0
92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 111.24 | 111.24 | 134.99 | un |  |  | 0 | 0
93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  |  | 163.87 | 163.87 | 198.86 | un |  |  | 0 | 0
93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  |  | 183.06 | 183.06 | 222.14 | un |  |  | 0 | 0
93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  |  | 166.13 | 166.13 | 201.6 | un |  |  | 0 | 0
93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  |  | 211.38 | 211.38 | 256.51 | un |  |  | 0 | 0
93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  |  | 198.84 | 198.84 | 241.29 | un |  |  | 0 | 0
93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  |  | 214.97 | 214.97 | 260.87 | un |  |  | 0 | 0
93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  |  | 244.87 | 244.87 | 297.15 | un |  |  | 0 | 0
93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  |  | 135.29 | 135.29 | 164.17 | un |  |  | 0 | 0
93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  |  | 160.07 | 160.07 | 194.24 | un |  |  | 0 | 0
93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  |  | 151.43 | 151.43 | 183.76 | un |  |  | 0 | 0
93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  |  | 192.29 | 192.29 | 233.34 | un |  |  | 0 | 0
93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  |  | 181.28 | 181.28 | 219.98 | un |  |  | 0 | 0
97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 59.5 | 59.5 | 72.2 | un |  |  | 0 | 0
97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 44.02 | 44.02 | 53.42 | un |  |  | 0 | 0
97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 40.84 | 40.84 | 49.56 | un |  |  | 0 | 0
97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 38.87 | 38.87 | 47.17 | un |  |  | 0 | 0
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 30.74 | 30.74 | 37.3 | un |  |  | 0 | 0
97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 48.35 | 48.35 | 58.67 | un |  |  | 0 | 0
101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 398.04 | 398.04 | 483.02 | un |  |  | 0 | 0
101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 |  |  |  |  | 276.89 | 276.89 | 336.01 | un |  |  | 0 | 0
101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 |  |  |  |  | 182.08 | 182.08 | 220.95 | un |  |  | 0 | 0
97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 65.52 | 65.52 | 79.51 | un |  |  | 0 | 0
97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 63.96 | 63.96 | 77.62 | un |  |  | 0 | 0
97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 84.7 | 84.7 | 102.78 | un |  |  | 0 | 0
97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 148.7 | 148.7 | 180.45 | un |  |  | 0 | 0
97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 35.93 | 35.93 | 43.6 | un |  |  | 0 | 0
97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 64.58 | 64.58 | 78.37 | un |  |  | 0 | 0
97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 89.46 | 89.46 | 108.56 | un |  |  | 0 | 0
97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 40.58 | 40.58 | 49.24 | un |  |  | 0 | 0
97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 85.28 | 85.28 | 103.49 | un |  |  | 0 | 0
97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 88.18 | 88.18 | 107.01 | un |  |  | 0 | 0
101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 256.43 | 256.43 | 311.18 | un |  |  | 0 | 0
97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 225.74 | 225.74 | 273.94 | un |  |  | 0 | 0
97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 244.08 | 244.08 | 296.19 | un |  |  | 0 | 0
97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 23.27 | 23.27 | 28.24 | un |  |  | 0 | 0
97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 25.33 | 25.33 | 30.74 | un |  |  | 0 | 0
97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  |  | 38.17 | 38.17 | 46.32 | un |  |  | 0 | 0
97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  |  | 42.39 | 42.39 | 51.44 | un |  |  | 0 | 0
97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  |  | 42.08 | 42.08 | 51.06 | un |  |  | 0 | 0
97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  |  | 41.06 | 41.06 | 49.83 | un |  |  | 0 | 0
97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 32.15 | 32.15 | 39.01 | un |  |  | 0 | 0
97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 56.78 | 56.78 | 68.9 | un |  |  | 0 | 0
101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 52 | 52 | 63.1 | un |  |  | 0 | 0
101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 59.93 | 59.93 | 72.73 | un |  |  | 0 | 0
101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 69.68 | 69.68 | 84.56 | un |  |  | 0 | 0
101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 95.28 | 95.28 | 115.62 | un |  |  | 0 | 0
101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 49.29 | 49.29 | 59.81 | un |  |  | 0 | 0
101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 24.66 | 24.66 | 29.92 | un |  |  | 0 | 0
101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 43 | 43 | 52.18 | un |  |  | 0 | 0
101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 58.24 | 58.24 | 70.67 | un |  |  | 0 | 0
101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 27.5 | 27.5 | 33.37 | un |  |  | 0 | 0
101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 36.56 | 36.56 | 44.37 | un |  |  | 0 | 0
101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 67.26 | 67.26 | 81.62 | un |  |  | 0 | 0
102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 112.34 | 112.34 | 136.32 | un |  |  | 0 | 0
97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 58.23 | 58.23 | 70.66 | un |  |  | 0 | 0
101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 302.73 | 302.73 | 367.36 | un |  |  | 0 | 0
101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 517.07 | 517.07 | 627.46 | un |  |  | 0 | 0
101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 567.12 | 567.12 | 688.2 | un |  |  | 0 | 0
101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 673.72 | 673.72 | 817.56 | un |  |  | 0 | 0
101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 892.93 | 892.93 | 1083.57 | un |  |  | 0 | 0
101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 1029.26 | 1029.26 | 1249.01 | un |  |  | 0 | 0
101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 1672.84 | 1672.84 | 2029.99 | un |  |  | 0 | 0
97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 64.24 | 64.24 | 77.96 | un |  |  | 0 | 0
97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 68.91 | 68.91 | 83.62 | un |  |  | 0 | 0
97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 74.92 | 74.92 | 90.92 | un |  |  | 0 | 0
100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  |  | 27.78 | 27.78 | 33.71 | un |  |  | 0 | 0
100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  |  | 33.49 | 33.49 | 40.64 | un |  |  | 0 | 0
100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 48.35 | 48.35 | 58.67 | un |  |  | 0 | 0
100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 127.92 | 127.92 | 155.23 | un |  |  | 0 | 0
100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 169.4 | 169.4 | 205.57 | un |  |  | 0 | 0
100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 64.82 | 64.82 | 78.66 | un |  |  | 0 | 0
100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 110.24 | 110.24 | 133.78 | un |  |  | 0 | 0
97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 17.26 | 17.26 | 20.95 | un |  |  | 0 | 0
97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 18.55 | 18.55 | 22.51 | un |  |  | 0 | 0
101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 145.53 | 145.53 | 176.6 | un |  |  | 0 | 0
97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 |  |  |  |  | 24.65 | 24.65 | 29.91 | un |  |  | 0 | 0
101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 30.12 | 30.12 | 36.55 | un |  |  | 0 | 0
101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 51.37 | 51.37 | 62.34 | un |  |  | 0 | 0
101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 84.94 | 84.94 | 103.07 | un |  |  | 0 | 0
101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 111.19 | 111.19 | 134.93 | un |  |  | 0 | 0
101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 23.21 | 23.21 | 28.17 | un |  |  | 0 | 0
101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 42.14 | 42.14 | 51.14 | un |  |  | 0 | 0
101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 66.64 | 66.64 | 80.87 | un |  |  | 0 | 0
101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 95.33 | 95.33 | 115.68 | un |  |  | 0 | 0
101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 24.3 | 24.3 | 29.49 | un |  |  | 0 | 0
101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 75.53 | 75.53 | 91.66 | un |  |  | 0 | 0
101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 6.23 | 6.23 | 7.56 | un |  |  | 0 | 0
101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 12.27 | 12.27 | 14.89 | un |  |  | 0 | 0
101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 10.67 | 10.67 | 12.95 | un |  |  | 0 | 0
101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 8.16 | 8.16 | 9.9 | un |  |  | 0 | 0
101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 5.86 | 5.86 | 7.11 | un |  |  | 0 | 0
101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 6.67 | un |  |  | 0 | 0
101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 88.65 | 88.65 | 107.58 | un |  |  | 0 | 0
101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 135.6 | 135.6 | 164.55 | un |  |  | 0 | 0
101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 66.93 | 66.93 | 81.22 | un |  |  | 0 | 0
101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 78.12 | 78.12 | 94.8 | un |  |  | 0 | 0
100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 43.29 | 43.29 | 52.53 | un |  |  | 0 | 0
100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 30.78 | 30.78 | 37.35 | un |  |  | 0 | 0
100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 34.48 | 34.48 | 41.84 | un |  |  | 0 | 0
101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  |  | 85.59 | 85.59 | 103.86 | un |  |  | 0 | 0
101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  |  | 41.03 | 41.03 | 49.79 | un |  |  | 0 | 0
101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  |  | 50.89 | 50.89 | 61.76 | un |  |  | 0 | 0
101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 27.9 | 27.9 | 33.86 | un |  |  | 0 | 0
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 19.17 | 19.17 | 23.26 | un |  |  | 0 | 0
101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 58.34 | 58.34 | 70.8 | un |  |  | 0 | 0
101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 102.27 | 102.27 | 124.1 | un |  |  | 0 | 0
101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 96.91 | 96.91 | 117.6 | un |  |  | 0 | 0
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 46.09 | 46.09 | 55.93 | un |  |  | 0 | 0
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 69.14 | 69.14 | 83.9 | un |  |  | 0 | 0
96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 101.74 | 101.74 | 123.46 | un |  |  | 0 | 0
96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 123.46 | 123.46 | 149.82 | un |  |  | 0 | 0
96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 28.01 | 28.01 | 33.99 | m |  |  | 0 | 0
96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 39.19 | 39.19 | 47.56 | m |  |  | 0 | 0
96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 49.97 | 49.97 | 60.64 | m |  |  | 0 | 0
96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 64.2 | 64.2 | 77.91 | m |  |  | 0 | 0
96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 83.2 | 83.2 | 100.96 | m |  |  | 0 | 0
96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 108.41 | 108.41 | 131.56 | m |  |  | 0 | 0
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 42.35 | 42.35 | 51.39 | m |  |  | 0 | 0
96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 59.38 | 59.38 | 72.06 | m |  |  | 0 | 0
96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 83.19 | 83.19 | 100.95 | m |  |  | 0 | 0
96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 81.63 | 81.63 | 99.06 | un |  |  | 0 | 0
98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 21.19 | 21.19 | 25.71 | un |  |  | 0 | 0
100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 112.4 | 112.4 | 136.4 | un |  |  | 0 | 0
100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 206.89 | 206.89 | 251.06 | un |  |  | 0 | 0
100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 320.71 | 320.71 | 389.18 | un |  |  | 0 | 0
100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 462.44 | 462.44 | 561.17 | un |  |  | 0 | 0
100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 41.57 | 41.57 | 50.45 | un |  |  | 0 | 0
100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 532.6 | 532.6 | 646.31 | un |  |  | 0 | 0
98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 2.03 | 2.03 | 2.46 | m |  |  | 0 | 0
98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.7 | m |  |  | 0 | 0
98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 3.13 | 3.13 | 3.8 | m |  |  | 0 | 0
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 2.12 | 2.12 | 2.57 | m |  |  | 0 | 0
98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 476.02 | 476.02 | 577.65 | un |  |  | 0 | 0
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 622.38 | 622.38 | 755.26 | un |  |  | 0 | 0
98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1017.59 | 1017.59 | 1234.85 | un |  |  | 0 | 0
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 46.22 | 46.22 | 56.09 | un |  |  | 0 | 0
98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 30.21 | 30.21 | 36.66 | un |  |  | 0 | 0
98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 842.77 | 842.77 | 1022.7 | un |  |  | 0 | 0
98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 11.35 | 11.35 | 13.77 | m |  |  | 0 | 0
98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 17.27 | 17.27 | 20.96 | m |  |  | 0 | 0
98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 22.22 | 22.22 | 26.96 | m |  |  | 0 | 0
98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 9.69 | 9.69 | 11.76 | m |  |  | 0 | 0
98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 15.47 | 15.47 | 18.77 | m |  |  | 0 | 0
98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 19.84 | 19.84 | 24.08 | m |  |  | 0 | 0
98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 31.79 | 31.79 | 38.58 | m |  |  | 0 | 0
98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 48.89 | 48.89 | 59.33 | m |  |  | 0 | 0
98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 113.61 | 113.61 | 137.87 | m |  |  | 0 | 0
98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 6.98 | 6.98 | 8.47 | m |  |  | 0 | 0
98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 12.76 | 12.76 | 15.48 | m |  |  | 0 | 0
98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 | 20.79 | m |  |  | 0 | 0
98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 29.08 | 29.08 | 35.29 | m |  |  | 0 | 0
98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 13.18 | 13.18 | 15.99 | m |  |  | 0 | 0
98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 7.6 | 7.6 | 9.22 | m |  |  | 0 | 0
98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 3.28 | 3.28 | 3.98 | m |  |  | 0 | 0
98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 3.8 | 3.8 | 4.61 | m |  |  | 0 | 0
98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 4.42 | 4.42 | 5.36 | m |  |  | 0 | 0
98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 4.91 | 4.91 | 5.96 | m |  |  | 0 | 0
98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 5.61 | 5.61 | 6.81 | m |  |  | 0 | 0
98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 6.02 | 6.02 | 7.31 | m |  |  | 0 | 0
98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.67 | m |  |  | 0 | 0
98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 | 3.52 | m |  |  | 0 | 0
98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 3.31 | 3.31 | 4.02 | m |  |  | 0 | 0
98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 6.76 | 6.76 | 8.2 | m |  |  | 0 | 0
98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 7.29 | 7.29 | 8.85 | m |  |  | 0 | 0
98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 7.91 | 7.91 | 9.6 | m |  |  | 0 | 0
98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 8.4 | 8.4 | 10.19 | m |  |  | 0 | 0
98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 9.1 | 9.1 | 11.04 | m |  |  | 0 | 0
98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 9.5 | 9.5 | 11.53 | m |  |  | 0 | 0
98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1.18 | 1.18 | 1.43 | m |  |  | 0 | 0
98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1.71 | 1.71 | 2.08 | m |  |  | 0 | 0
98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 2.33 | 2.33 | 2.83 | m |  |  | 0 | 0
98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 2.82 | 2.82 | 3.42 | m |  |  | 0 | 0
98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 3.52 | 3.52 | 4.27 | m |  |  | 0 | 0
98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | 3.93 | 3.93 | 4.77 | m |  |  | 0 | 0
98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 |  |  |  |  | 10.02 | 10.02 | 12.16 | m2 |  |  | 0 | 0
97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 21.63 | 21.63 | 26.25 | m |  |  | 0 | 0
97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 37.35 | 37.35 | 45.32 | m |  |  | 0 | 0
97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 46.59 | 46.59 | 56.54 | m |  |  | 0 | 0
97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 56.73 | 56.73 | 68.84 | m |  |  | 0 | 0
97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 21.93 | 21.93 | 26.61 | m |  |  | 0 | 0
97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 37.7 | 37.7 | 45.75 | m |  |  | 0 | 0
97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 47.03 | 47.03 | 57.07 | m |  |  | 0 | 0
97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 57.21 | 57.21 | 69.42 | m |  |  | 0 | 0
844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  |  | 3953.92 | 3953.92 | 4798.08 | un |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [12 empty] | 0
850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus |  | 20 | 1.73 | 26.7285 | 5952.3 | 5979.0285 | 7255.55 | un |  |  | 0 | 0
603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 18.08 | 18.08 | 21.94 | kg |  |  | 0 | 0
603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 19.34 | 19.34 | 23.47 | kg |  |  | 0 | 0
601100B | DER | Apiloamento Manual |  |  |  |  | 45.66 | 45.66 | 55.41 | m3 |  |  | 0 | 0
520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 0.5 | 2.1 | 3.78 | 8.822 | 12.602 | 15.29 | m3 |  |  | 0 | 0
520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio |  | 15 | 2.1 | 25.095 | 8.822 | 33.917 | 41.16 | m3 |  |  | 0 | 0
532500E | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.725 | 26.6513 | 64.55 | 91.2013 | 110.67 | m3 |  |  | 0 | 0
603900E | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 23.175 | 107.99 | 131.165 | 159.17 | m3 |  |  | 0 | 0
605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 172.2229 | 340.38 | 512.6029 | 622.04 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 39.0564 | 0 |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 116.017 | 0 |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) |  | 20 | 1.73 | 26.7285 | 48.71 | 75.4385 | 91.54 | m3 |  |  | 0 | 0
532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas |  | 20 | 1.725 | 26.6513 | 64.55 | 91.2013 | 110.67 | m3 |  |  | 0 | 0
532600C | DER | Colchão de Argila/saibro/matr. jazida para assentamento de calçadas |  | 15 | 2.25 | 26.8875 | 12.6667 | 39.5542 | 48 | m3 |  |  | 0 | 0
603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas |  | 20 | 1.5 | 23.175 | 107.99 | 131.165 | 159.17 | m3 |  |  | 0 | 0
605000M | DER | Concreto Magro |  |  |  | 172.2229 | 340.38 | 512.6029 | 622.04 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 39.0564 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 116.017 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  |  | 133.5168 | 306.45 | 439.9668 | 533.9 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 41.0092 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 73.5504 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 18.9572 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 180.8061 | 378.52 | 559.3261 | 678.74 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 58.5846 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 105.072 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 189.5564 | 404.81 | 594.3664 | 721.26 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 71.6034 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 100.8035 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 203.4296 | 411.04 | 614.4696 | 745.66 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 74.6411 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 111.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 0 | 35.38 | 35.38 | 42.93 | m |  |  | 0 | 0
830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 0 | 26.82 | 26.82 | 32.55 | m |  |  | 0 | 0
823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | 0 |  | 0 | 322.98 | 322.98 | 391.94 | m |  |  | 0 | 0
97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 155.36 | 155.36 | 188.53 | m3 |  |  | 0 | 0
97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | 95.35 | 95.35 | 115.71 | m3 |  |  | 0 | 0
606500B | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 154.16 | 154.16 | 187.07 | m3 |  |  | 0 | 0
841000B | DER | Remoção de cercas |  | 0 |  | 0 | 10.57 | 10.57 | 12.83 | m |  |  | 0 | 0
840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  | 0 |  | 0 | 29.17 | 29.17 | 35.4 | m |  |  | 0 | 0
606600C | DER | Demolição de Concreto Armado |  | 0 |  | 0 | 259.06 | 259.06 | 314.37 | m3 |  |  | 0 | 0
606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  | 0 |  | 0 | 123.85 | 123.85 | 150.29 | m3 |  |  | 0 | 0
603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.8 | 27.81 | 180.75 | 208.56 | 253.09 | m3 |  |  | 0 | 0
603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 23.175 | 106.55 | 129.725 | 157.42 | m3 |  |  | 0 | 0
600000A | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 41.86 | 41.86 | 50.8 | m3 |  |  | 0 | 0
602100B | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 90.76 | 90.76 | 110.14 | m2 |  |  | 0 | 0
600310B | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 113.81 | 113.81 | 138.11 | un |  |  | 0 | 0
633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 69.77 | 69.77 | 84.67 | m |  |  | 0 | 0
633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 139.54 | 139.54 | 169.33 | m |  |  | 0 | 0
633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 209.31 | 209.31 | 254 | m |  |  | 0 | 0
800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  |  | 9.91 | 9.91 | 12.03 | m2 |  |  | 0 | 0
801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  |  | 13.91 | 13.91 | 16.88 | m2 |  |  | 0 | 0
600510B | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 2.28 | m |  |  | 0 | 0
521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão |  | 20 | 0.3 | 4.635 | 22.76 | 27.395 | 33.24 | m2 |  |  | 0 | 0
511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | m2 |  |  | 0 | 0
521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 8.55 | 8.55 | 10.38 | m2 |  |  | 0 | 0
521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 14.53 | m2 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 |  | DRENAGEM | [12 empty] | 0
600000B | DER | Escavação Manual de Valas |  | 0 | 0 | 0 | 41.86 | 41.86 | 50.8 | m3 |  |  | 0 | 0
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 7.68 | 9.32 | m3 |  |  | 0 | 0
600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  | 0 |  |  | 7.83 | 7.83 | 9.5 | m3 |  |  | 0 | 0
600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  | 0 |  |  | 52.08 | 52.08 | 63.2 | m3 |  |  | 0 | 0
600310C | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  |  | 113.81 | 113.81 | 138.11 | un |  |  | 0 | 0
633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  |  | 69.77 | 69.77 | 84.67 | m |  |  | 0 | 0
633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  |  | 139.54 | 139.54 | 169.33 | m |  |  | 0 | 0
633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  |  | 209.31 | 209.31 | 254 | m |  |  | 0 | 0
630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  |  |  | 14.31 | 14.31 | 17.37 | m |  |  | 0 | 0
630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  |  |  | 17.89 | 17.89 | 21.71 | m |  |  | 0 | 0
630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  |  |  | 19.52 | 19.52 | 23.69 | m |  |  | 0 | 0
630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  |  |  | 21.47 | 21.47 | 26.05 | m |  |  | 0 | 0
630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  |  |  | 42.95 | 42.95 | 52.12 | m |  |  | 0 | 0
631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  |  |  | 33.63 | 33.63 | 40.81 | m |  |  | 0 | 0
631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  |  |  | 40.36 | 40.36 | 48.98 | m |  |  | 0 | 0
631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  |  |  | 50.45 | 50.45 | 61.22 | m |  |  | 0 | 0
860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  |  | 14.8524 | 715.58 | 730.4324 | 886.38 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pedra de mão |  | 10 | 1.725 | 14.5762 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 30 | 0.0123 | 0.27614 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) |  |  |  | 14.8659 | 805.22 | 820.0859 | 995.17 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pedra de mão |  | 10 | 1.725 | 14.5762 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 30 | 0.0129 | 0.28961 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  |  | 14.7671 | 579.44 | 594.2071 | 721.07 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pedra de mão |  | 10 | 1.725 | 14.5762 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 30 | 0.0085 | 0.19082 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) |  |  |  | 14.7805 | 626.02 | 640.8005 | 777.61 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pedra de mão |  | 10 | 1.725 | 14.5762 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 30 | 0.0091 | 0.2043 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) |  |  |  | 2.6136 | 243.32 | 245.9336 | 298.44 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pedra de mão |  | 10 | 0.3 | 2.535 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 30 | 0.0035 | 0.078575 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) |  |  |  | 4.4672 | 287.1 | 291.5672 | 353.82 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pedra de mão |  | 10 | 0.5175 | 4.3729 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 30 | 0.0042 | 0.09429 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) |  |  |  | 14.8524 | 314.88 | 329.7324 | 400.13 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Pedra de mão |  | 10 | 1.725 | 14.5762 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Gabião |  | 30 | 0.0123 | 0.27614 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  |  |  | 28.89 | 26.001 | 31.55 | m3 |  |  | 0 | 0
601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  |  | 14.445 | 13.0005 | 15.78 | m4 |  |  | 0 | 0
97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | 155.36 | 155.36 | 188.53 | m3 |  |  | 0 | 0
97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | 95.35 | 95.35 | 115.71 | m3 |  |  | 0 | 0
606500C | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  |  | 154.16 | 154.16 | 187.07 | m3 |  |  | 0 | 0
606700D | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 0 | 123.85 | 123.85 | 150.29 | m3 |  |  | 0 | 0
606600D | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 0 | 259.06 | 259.06 | 314.37 | m3 |  |  | 0 | 0
602100C | DER | Formas de madeira compensada resinada |  |  |  | 0 | 90.76 | 90.76 | 110.14 | m2 |  |  | 0 | 0
603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 18.08 | 18.08 | 21.94 | kg |  |  | 0 | 0
603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 0 | 19.34 | 19.34 | 23.47 | kg |  |  | 0 | 0
603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  |  | 100.6925 | 238 | 338.6925 | 411 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1 | 21.698 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.51 | 55.8195 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5 | 23.175 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | 20 | 1.8 | 27.81 | 180.75 | 208.56 | 253.09 | m3 |  |  | 0 | 0
603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada |  | 20 | 1.5 | 23.175 | 106.55 | 129.725 | 157.42 | m3 |  |  | 0 | 0
532500G | DER | Lastro de Areia |  | 20 | 1.725 | 26.6513 | 64.55 | 91.2013 | 110.67 | m3 |  |  | 0 | 0
603900G | DER | Lastro de Brita |  | 20 | 1.5 | 23.175 | 107.99 | 131.165 | 159.17 | m3 |  |  | 0 | 0
605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  |  | 172.2229 | 340.38 | 512.6029 | 622.04 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte | transporte | Cimento |  | 500 | 0.18 | 39.0564 | 0 |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte | transporte | Areia |  | 180 | 1.06 | 116.017 | 0 |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte | transporte | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  |  | 0 | 1141.62 | 1141.62 | 1385.36 | m3 |  |  | 0 | 0
95474 | SEIL | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  |  | 0 | 542.82 | 466.8252 | 566.49 | m3 |  |  | 0 | 0
604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  |  | 266.5531 | 412.45 | 679.0031 | 823.97 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.434 | 94.1693 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.575 | 172.3837 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  |  | 276.0925 | 365.63 | 641.7225 | 778.73 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.425 | 92.2165 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.68 | 183.876 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  |  | 56.2946 | 85.6 | 141.8945 | 172.19 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.507 | 55.4912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.052 | 0.8034 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605000O | DER | Concreto Magro |  |  |  | 172.2229 | 340.38 | 512.6029 | 622.04 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.18 | 39.0564 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 116.017 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  |  | 133.5168 | 306.45 | 439.9668 | 533.9 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.189 | 41.0092 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.672 | 73.5504 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita + Pedra de Mão |  | 20 | 1.227 | 18.9572 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa |  |  |  | 176.5625 | 349.51 | 526.0725 | 638.39 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2 | 43.396 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.06 | 116.017 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  |  | 180.8061 | 378.52 | 559.3261 | 678.74 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.27 | 58.5846 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.96 | 105.072 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605300 | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  |  | 189.5564 | 404.81 | 594.3664 | 721.26 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33 | 71.6034 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.921 | 100.8035 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  |  | 203.4296 | 411.04 | 614.4696 | 745.66 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.344 | 74.6411 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 111.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa |  |  |  | 196.4536 | 429.03 | 625.4836 | 759.02 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.386 | 83.7543 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.873 | 95.5499 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa |  |  |  | 198.0493 | 439.06 | 637.1093 | 773.13 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.41 | 88.9618 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.84 | 91.938 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa |  |  |  | 200.7471 | 447.77 | 648.5171 | 786.98 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.43 | 93.3014 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.825 | 90.2963 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa |  |  |  | 201.832 | 450.05 | 651.882 | 791.06 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.435 | 94.3863 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.825 | 90.2963 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa |  |  |  | 206.6709 | 469.33 | 676.0009 | 820.33 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.48 | 104.1504 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.78 | 85.371 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa |  |  |  | 210.3308 | 483.1 | 693.4308 | 841.48 | m3 |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.512 | 111.0938 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75 | 82.0875 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  |  | 29.314 | 289.69 | 319.004 | 387.11 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0424 | 9.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1507 | 16.4941 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1743 | 2.6929 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  |  | 42.5867 | 431.49 | 474.0767 | 575.29 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0636 | 13.7999 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2261 | 24.7466 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2615 | 4.0402 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  |  | 81.55 | 763.4 | 844.95 | 1025.35 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1154 | 25.0395 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.4105 | 44.9292 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.7496 | 11.5813 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620000C | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  |  | 110.6569 | 948.34 | 1058.9969 | 1285.09 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1566 | 33.9791 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.557 | 60.9637 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.0171 | 15.7142 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  |  | 139.7638 | 1133.27 | 1273.0338 | 1544.83 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1978 | 42.9186 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.7035 | 76.9981 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2846 | 19.8471 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620100B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  |  | 155.7821 | 1358.56 | 1514.3421 | 1837.65 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2424 | 52.596 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.8618 | 94.324 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5736 | 8.8621 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  |  | 202.6662 | 1583.84 | 1786.5062 | 2167.93 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2869 | 62.2516 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.02 | 111.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8625 | 28.7756 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  |  | 304.1402 | 2229.97 | 2534.1102 | 3075.14 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4305 | 93.4099 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5308 | 167.5461 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7951 | 43.1843 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  |  | 410.675 | 2839.56 | 3250.235 | 3944.16 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5813 | 126.1305 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.067 | 226.2332 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.7742 | 58.3114 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  |  | 824.577 | 4906 | 5730.577 | 6954.06 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.1672 | 253.2591 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.1502 | 454.2394 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 7.5779 | 117.0786 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  |  | 1585.2163 | 8533.4 | 10118.6163 | 12278.94 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.2439 | 486.8814 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.9786 | 873.2578 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 14.5681 | 225.0771 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620100C | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  |  | 202.2895 | 1549.3902 | 1751.6797 | 2125.66 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2863 | 62.1214 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.0182 | 111.442 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8593 | 28.7262 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  |  | 293.3429 | 2171.8385 | 2465.1814 | 2991.5 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4153 | 90.1118 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4763 | 161.581 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.6958 | 41.6501 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  |  | 440.1866 | 3059.91 | 3500.0966 | 4247.37 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0,6231 | 135.2002 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2,2155 | 242.4865 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.0453 | 62.4999 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  |  | 578.7875 | 3886.02 | 4464.8075 | 5418.04 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8193 | 177.7717 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9131 | 318.8388 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.3189 | 82.177 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  |  | 1137.6791 | 6583.16 | 7720.8391 | 9369.24 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.6104 | 349.4246 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.7261 | 626.7216 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 10.4552 | 161.5328 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  |  | 2176.5678 | 11375.21 | 13551.7778 | 16445.08 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.081 | 668.5154 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 10.9549 | 1199.0138 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 20.0025 | 309.0386 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620100D | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  |  | 264.8263 | 1965.5026 | 2230.3288 | 2706.5 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3748 | 81.3241 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.333 | 145.8969 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.434 | 37.6053 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  |  | 0 | 384.0074 | 2759.8291 | 3143.8365 | 3815.05 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5436 | 117.9503 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9327 | 211.534 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.529 | 54.523 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  |  | 576.247 | 3889.84 | 4466.087 | 5419.6 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.8157 | 176.9906 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9003 | 317.4378 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.2957 | 81.8186 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  |  | 747.009 | 4932.78 | 5679.789 | 6892.42 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.0574 | 229.4347 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.7598 | 411.5101 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.865 | 106.0643 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  |  | 1451.4536 | 8262.84 | 9714.2936 | 11788.3 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.0546 | 445.8071 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 7.3053 | 799.5651 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 13.3386 | 206.0814 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  |  | 2767.7807 | 14215.7 | 16983.4807 | 20609.45 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 3.9179 | 850.1059 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 13.9305 | 1524.6932 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 25.4357 | 392.9816 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.1344 | 45.31 | 46.4444 | 56.36 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0003 | 0.065094 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0013 | 0.14228 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.06 | 0.927 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 1.8043 | 57.41 | 59.2143 | 71.86 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0004 | 0.086792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.002 | 0.2189 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.097 | 1.4987 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 3.2063 | 84.65 | 87.8563 | 106.61 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.41226 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6995 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 5.6421 | 109.74 | 115.3821 | 140.02 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.49905 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2806 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.8625 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 8.0563 | 134.83 | 142.8863 | 173.39 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.56415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.4666 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 6.0255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 10.4704 | 187.48 | 197.9504 | 240.21 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.62924 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.6527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 8.1885 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  |  |  | 12.8846 | 240.13 | 253.0146 | 307.03 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.69434 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.8388 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 10.3515 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 3.2063 | 172.8 | 176.0063 | 213.58 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.41226 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.11 | 1.6995 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 5.6421 | 195.335 | 200.9771 | 243.89 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.49905 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2806 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.8625 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 8.0563 | 217.87 | 225.9263 | 274.16 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.56415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.4666 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 6.0255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 10.4704 | 267.065 | 277.5354 | 336.79 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.62924 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.6527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 8.1885 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800C | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 12.8846 | 316.26 | 329.1446 | 399.42 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.69434 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.8388 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 10.3515 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 16.0671 | 367.29 | 383.3571 | 465.2 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.86792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.2985 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.9007 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611000B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 19.2496 | 418.32 | 437.5696 | 530.99 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 1.0415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.7581 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 15.45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 27.3359 | 644.49 | 671.8259 | 815.26 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.4104 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.6775 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 22.248 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 31.8469 | 1006.1 | 1037.9469 | 1259.55 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.7575 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.5969 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 25.4925 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 38.4278 | 1443.5464 | 1481.9742 | 1798.38 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.9962 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 5.2427 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 31.1889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  |  |  | 40.8385 | 2373.12 | 2413.9585 | 2929.34 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.1047 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.5163 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 33.2175 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610400D | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 3.9324 | 286 | 289.9324 | 351.83 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0019 | 0.41226 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.01 | 1.0945 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.157 | 2.4257 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 5.6421 | 282.205 | 287.8471 | 349.3 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0023 | 0.49905 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0117 | 1.2806 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.8625 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610600F | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 8.0563 | 278.41 | 286.4663 | 347.63 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0026 | 0.56415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0134 | 1.4666 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.39 | 6.0255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800D | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 10.4704 | 345.85 | 356.3204 | 432.39 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0029 | 0.62924 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0151 | 1.6527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 8.1885 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610800E | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 12.8846 | 413.29 | 426.1746 | 517.16 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0032 | 0.69434 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0168 | 1.8388 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.67 | 10.3515 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611000C | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 16.0671 | 493.89 | 509.9571 | 618.83 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.004 | 0.86792 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.021 | 2.2985 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.9007 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611000D | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 19.2496 | 574.49 | 593.7396 | 720.5 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0048 | 1.0415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0252 | 2.7581 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 15.45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611200B | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 27.3359 | 752.53 | 779.8659 | 946.37 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0065 | 1.4104 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0336 | 3.6775 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 22.248 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 31.8469 | 1246.07 | 1277.9169 | 1550.75 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0081 | 1.7575 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.042 | 4.5969 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 25.4925 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611400D | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 38.4278 | 1679.046 | 1717.4738 | 2084.15 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0092 | 1.9962 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0479 | 5.2427 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.0187 | 31.1889 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611600B | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 40.8385 | 2599.12 | 2639.9585 | 3203.59 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0097 | 2.1047 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0504 | 5.5163 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 33.2175 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 18.5965 | 362.06 | 380.6565 | 461.93 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0226 | 4.9037 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.0839 | 9.1829 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1349 | 2.0842 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.157 | 2.4257 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 24.2477 | 372.985 | 397.2327 | 482.04 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0286 | 6.2056 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1054 | 11.536 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.1711 | 2.6435 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.25 | 3.8625 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610700B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 28.9347 | 383.91 | 412.8447 | 500.99 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0345 | 7.4858 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1269 | 13.8892 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2073 | 3.2028 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.282 | 4.3569 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 41.7769 | 482.315 | 524.0919 | 635.99 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0472 | 10.2415 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.1727 | 18.902 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.2877 | 4.445 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.53 | 8.1885 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
610900B | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 53.2486 | 580.72 | 633.9686 | 769.32 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0599 | 12.9971 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2184 | 23.9039 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.3681 | 5.6871 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.69 | 10.6605 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 66.8041 | 701.72 | 768.5241 | 932.6 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0758 | 16.4471 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.2764 | 30.252 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.4663 | 7.2043 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 0.835 | 12.9007 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611100B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 80.6562 | 822.72 | 903.3762 | 1096.25 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.0917 | 19.8971 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.3343 | 36.5891 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.5644 | 8.72 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 15.45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 112.636 | 1081.24 | 1193.876 | 1448.77 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.1272 | 27.5999 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.463 | 50.6754 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.784 | 12.1128 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.44 | 22.248 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 158.2591 | 1706.2 | 1864.459 | 2262.52 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.187 | 40.5753 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.6783 | 74.2399 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1619 | 17.9514 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1.65 | 25.4925 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611500B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 216.4373 | 2233.6336 | 2450.0709 | 2973.16 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.2741 | 59.4742 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.9748 | 106.6919 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2538 | 34.8212 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 1 | 15.45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  |  |  | 250.309 | 3354.43 | 3604.739 | 4374.35 | m |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3062 | 66.4393 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1047 | 120.9094 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9251 | 29.7428 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tubo |  | 20 | 2.15 | 33.2175 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 124.6906 | 1106.2077 | 1230.8984 | 1493.7 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11541 | 25.0417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.62209 | 68.0878 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 3.1555 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.87984 | 19.7524 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.029328 | 8.6532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 147.551 | 1221.9025 | 1369.4536 | 1661.83 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13261 | 28.7733 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.73198 | 80.1152 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 3.1555 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.0998 | 24.6905 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.03666 | 10.8165 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 185.3781 | 1413.274 | 1598.6521 | 1939.96 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.16108 | 34.9516 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.91384 | 100.0194 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 3.1555 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.4636 | 32.8574 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.048786 | 14.3943 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 224.026 | 1609.0049 | 1833.0309 | 2224.38 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.19012 | 41.2527 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.0996 | 120.3483 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.20424 | 3.1555 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.8358 | 41.2142 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.061194 | 18.0553 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 256.2344 | 895.7893 | 1152.0237 | 1397.98 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.43266 | 93.8786 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.27 | 138.9982 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5118 | 23.3576 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 0 | 318.788 | 1060.235 | 1379.023 | 1673.44 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.54156 | 117.5077 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5739 | 172.2634 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.8781 | 29.017 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 0 | 421.1484 | 1330.1118 | 1751.2602 | 2125.15 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.71976 | 156.1735 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.0712 | 226.6972 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.4775 | 38.2777 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 0 | 525.4044 | 1604.0367 | 2129.4411 | 2584.08 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.90126 | 195.5554 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.5778 | 282.1391 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.088 | 47.7099 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 121.4827 | 1723.0976 | 1844.5803 | 2238.4 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.20478 | 44.4332 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60275 | 65.971 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71706 | 11.0786 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 151.8117 | 2109.5136 | 2261.3253 | 2744.12 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.25758 | 55.8897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.75011 | 82.0995 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89466 | 13.8225 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 201.0964 | 2317.323 | 2518.4194 | 3056.1 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.34338 | 74.5066 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.98957 | 108.3084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1833 | 18.2814 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 250.381 | 2847.1434 | 3097.5244 | 3758.85 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.42918 | 93.1235 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.229 | 134.5173 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.4719 | 22.7402 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  |  | 227.9987 | 2111.4144 | 2339.4131 | 2838.88 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.20477 | 44.4303 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1293 | 123.6022 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.9955 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.6717 | 37.5296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.055723 | 16.4411 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  |  | 269.2051 | 2327.7864 | 2596.9914 | 3151.45 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.23381 | 50.733 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.3249 | 145.0133 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.9955 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.0896 | 46.912 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.069654 | 20.5514 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  |  | 337.3541 | 2685.6324 | 3022.9865 | 3668.39 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.28185 | 61.1566 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6485 | 180.4238 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.9955 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 2.7808 | 62.429 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.092693 | 27.3492 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  |  | 407.088 | 3051.8004 | 3458.8883 | 4197.36 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.33101 | 71.8226 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9795 | 216.6579 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.38806 | 5.9955 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 3.4881 | 78.3069 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.11627 | 34.3051 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  |  | 486.8454 | 1725.4116 | 2212.257 | 2684.57 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.82205 | 178.3693 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.4129 | 264.0966 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8725 | 44.3795 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  |  | 605.6972 | 2037.8584 | 2643.5556 | 3207.95 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.029 | 223.2646 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.9904 | 327.3004 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.5684 | 55.1322 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  |  | 800.182 | 2550.6243 | 3350.8064 | 4066.2 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.3675 | 296.7297 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.9354 | 430.7247 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.7073 | 72.7276 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  |  | 998.2684 | 3071.0817 | 4069.3501 | 4938.16 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.7124 | 371.5553 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.8978 | 536.0643 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.8672 | 90.6488 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  |  | 230.8172 | 3297.2974 | 3528.1146 | 4281.37 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38908 | 84.423 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1452 | 125.3449 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3624 | 21.0493 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  |  | 288.4423 | 4031.4878 | 4319.9301 | 5242.24 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4894 | 106.1904 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4252 | 155.9891 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.6999 | 26.2627 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  |  | 382.0832 | 4426.3257 | 4808.4088 | 5835 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.65242 | 141.5625 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8802 | 205.786 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2482 | 34.7346 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  |  | 475.724 | 5432.9844 | 5908.7084 | 7170.22 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.81544 | 176.9346 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3352 | 255.5829 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.7965 | 43.2065 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  |  | 71.4577 | 399.2875 | 470.7451 | 571.25 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.099454 | 21.5795 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36185 | 39.6043 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.30858 | 4.7675 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.17055 | 3.8289 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.0056851 | 1.6774 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  |  | 105.5274 | 607.7356 | 713.263 | 865.54 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.14735 | 31.9721 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.5282 | 57.811 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.43354 | 6.6982 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.2802 | 6.2904 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.0093398 | 2.7557 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  |  | 193.1604 | 1110.7009 | 1303.8613 | 1582.24 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.25614 | 55.5767 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.95694 | 104.7374 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.70038 | 10.8209 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.68221 | 15.3157 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.02274 | 6.7096 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  |  | 252.9159 | 1443.4659 | 1696.3818 | 2058.56 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3311 | 71.841 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2542 | 137.2703 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.89487 | 13.8258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.92857 | 20.8464 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.030952 | 9.1325 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  |  | 349.2624 | 1983.5092 | 2332.7715 | 2830.82 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.4525 | 98.1838 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7334 | 189.7243 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.215 | 18.772 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.3189 | 29.6104 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.043965 | 12.9719 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  |  | 79.9688 | 423.9376 | 503.9064 | 611.49 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13203 | 28.6476 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.40194 | 43.9922 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.47437 | 7.329 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  |  | 121.5669 | 651.3571 | 772.9241 | 937.94 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.20445 | 44.361 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.60405 | 66.1135 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.71796 | 11.0925 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  |  | 225.6668 | 1127.719 | 1353.3858 | 1642.33 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38328 | 83.1639 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 121.961 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 20.5419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  |  | 331.5874 | 1540.4644 | 1872.0518 | 2271.73 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56408 | 122.3946 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 179.021 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 30.1718 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  |  | 458.6523 | 2105.5847 | 2564.237 | 3111.7 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7793 | 169.0923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 247.814 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 41.746 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  |  | 82.3951 | 898.0218 | 980.4169 | 1189.74 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13625 | 29.5641 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.41373 | 45.2825 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.48858 | 7.5485 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  |  | 125.4343 | 1422.2802 | 1547.7145 | 1878.15 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.21118 | 45.8218 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.62284 | 68.1701 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.74061 | 11.4424 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  |  | 225.6668 | 2436.5899 | 2662.2566 | 3230.65 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38328 | 83.1639 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1143 | 121.961 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3296 | 20.5419 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  |  | 331.5874 | 3531.4724 | 3863.0598 | 4687.82 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.56408 | 122.3946 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.6356 | 179.021 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.9529 | 30.1718 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  |  | 458.6523 | 4868.9761 | 5327.6284 | 6465.08 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.7793 | 169.0923 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.2642 | 247.814 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.702 | 41.746 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  |  | 711.3422 | 7247.9917 | 7959.3339 | 9658.65 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.2096 | 262.464 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.5098 | 384.1455 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 4.1898 | 64.7328 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  |  | 1121.2061 | 11450.3723 | 12571.5784 | 15255.61 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.9088 | 414.1669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 5.528 | 605.0371 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 6.6021 | 102.0021 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 241.2878 | 2080.0031 | 2321.2909 | 2816.89 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.35276 | 76.5423 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1888 | 130.1155 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.11 | 17.1495 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.54144 | 12.1553 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.018048 | 5.3251 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 274.0287 | 2257.2566 | 2531.2853 | 3071.71 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38489 | 83.5142 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.35 | 147.7542 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.1766 | 18.1785 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0.7614 | 17.0934 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.02538 | 7.4884 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 321.6045 | 2520.3012 | 2841.9057 | 3448.65 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.43281 | 93.9116 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5798 | 172.9086 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.2654 | 19.5504 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.0913 | 24.5006 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.036378 | 10.7333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 351.7891 | 2689.7708 | 3041.5599 | 3690.93 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.46256 | 100.3654 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.7264 | 188.9537 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3209 | 20.4079 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.3028 | 29.2488 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.043428 | 12.8134 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 395.7472 | 2945.3635 | 3341.1107 | 4054.44 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.50537 | 109.6562 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9364 | 211.9398 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3875 | 21.4369 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 1.6328 | 36.6559 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0.054426 | 16.0584 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 229.6932 | 1388.1369 | 1617.8301 | 1963.24 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3825 | 82.9949 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 125.6902 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 21.0081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 258.1266 | 1471.5484 | 1729.675 | 2098.96 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.432 | 93.7354 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 140.8107 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 23.5806 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 299.829 | 1594.6416 | 1894.4706 | 2298.94 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5046 | 109.4881 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 162.9875 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 27.3535 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 379.9571 | 1783.2271 | 2163.1842 | 2625.02 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6411 | 139.1059 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 206.2093 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 34.642 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 476.4564 | 2005.9764 | 2482.4328 | 3012.43 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.80658 | 175.0117 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 258.0393 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 43.4054 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 229.6932 | 3101.3288 | 3331.022 | 4042.2 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.3825 | 82.9949 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.1484 | 125.6902 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.3598 | 21.0081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 258.1266 | 3431.8227 | 3689.9493 | 4477.75 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.432 | 93.7354 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.2865 | 140.8107 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.5263 | 23.5806 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 299.829 | 3918.0596 | 4217.8887 | 5118.41 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.5046 | 109.4881 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.4891 | 162.9875 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 1.7705 | 27.3535 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 379.9571 | 4723.1767 | 5103.1339 | 6192.65 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.6411 | 139.1059 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.8841 | 206.2093 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.2422 | 34.642 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 476.4564 | 5696.1854 | 6172.6419 | 7490.5 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.80658 | 175.0117 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.3576 | 258.0393 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.8094 | 43.4054 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 530.6753 | 6242.2876 | 6772.9629 | 8218.99 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.89754 | 194.7476 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 2.6274 | 287.5721 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.1298 | 48.3556 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  |  | 659.5612 | 7594.3781 | 8253.9393 | 10016.16 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.118 | 242.5766 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.261 | 356.9168 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.8879 | 60.0678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  |  | 64.6387 | 813.8854 | 878.5241 | 1066.09 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.11253 | 24.4168 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.31406 | 34.374 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.37851 | 5.848 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  |  | 70.3254 | 912.0651 | 982.3905 | 1192.13 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.12243 | 26.5649 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.34169 | 37.3981 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.41181 | 6.3625 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  |  | 76.0121 | 1028.231 | 1104.2431 | 1340 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.13233 | 28.713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0.36932 | 40.4222 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0.44511 | 6.8769 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  |  | 298.4076 | 882.1709 | 1180.5785 | 1432.63 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.38417 | 83.3572 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.5544 | 170.1247 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 2.9078 | 44.9257 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  |  | 368.3148 | 1059.2509 | 1427.5656 | 1732.35 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.47295 | 102.6207 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 1.9179 | 209.9142 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 3.6104 | 55.7799 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  |  | 588.8817 | 1635.6418 | 2224.5235 | 2699.46 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0.75196 | 163.1603 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 3.0644 | 335.3964 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 5.8463 | 90.325 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  |  | 854.0489 | 2313.6581 | 3167.707 | 3844.01 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.089 | 236.2934 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 4.4435 | 486.3389 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 8.5059 | 131.4166 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  |  | 1159.7577 | 3097.2652 | 4257.0229 | 5165.9 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 1.474 | 319.8307 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 6.0317 | 660.1674 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 11.6349 | 179.7597 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  |  | 1915.4511 | 4958.9663 | 6874.4173 | 8342.11 | un |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 2.4197 | 525.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 9.9547 | 1089.5375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 19.4753 | 300.8935 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cimento |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Areia |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Brita |  | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Tijolo |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
transporte |  | Cal |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [12 empty] | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  | 0 | 0 | 0 | 116.98 | 116.98 | 141.96 | un |  |  | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | 0 | 0 | 0 | 116.98 | 116.98 | 141.96 | un |  |  | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  | 0 |  |  | 116.98 | 116.98 | 141.96 | un |  |  | 0 | 0
8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | 0 |  |  | 116.98 | 116.98 | 141.96 | un |  |  | 0 | 0
5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | 0 |  |  | 119.27 | 119.27 | 144.73 | un |  |  | 0 | 0
74022/27 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  |  | 78.64 | 78.64 | 95.43 | un |  |  | 0 | 0
74022/50 | SEIL/2016 | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  |  | 46.05 | 46.05 | 55.88 | un |  |  | 0 | 0
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 141.66 | 141.66 | 171.9 | un |  |  | 0 | 0
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  |  | 82.87 | 82.87 | 100.56 | un |  |  | 0 | 0
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  |  | 67.53 | 67.53 | 81.95 | un |  |  | 0 | 0
74022/55 | SEIL/2016 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas |  |  |  |  | 182.39 | 182.39 | 221.33 | un |  |  | 0 | 0
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  |  |  |  | 110.45 | 110.45 | 134.03 | un |  |  | 0 | 0
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  |  |  |  | 4850.2 | 4850.2 | 5885.72 | gb |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE DRENAGEM (10) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | x | x
x |  | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | x | x
x | [10 empty] | ÁREA INICIAL |  |  | m2 | 0 | x | x
x | [15 empty] | x | x
x | [15 empty] | x | x
x | [7 empty] | 975474.3924 | 1183738.25 |  | CONFERÊNCIA |  | 0 | 0 | 0 | x | x
[16 empty] | x | x
[8 empty] | 975474.3924 | 1183738.25 | [6 empty] | x | x
[16 empty] | x | x
[16 empty] | x | x
[16 empty] | x | x
.
Note on D1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on L1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on D3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on L3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on I25: =MF3 pré x 0,50294
Note on I26: =MF3 pré x 0,33088
Note on I27: =MF3 pré x 0,411765
Note on I529: =MF3 pré x 0,50294
Note on I530: =MF3 pré x 0,33088
Note on I531: =MF3 pré x 0,411765
Note on I550: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I554: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I558: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I562: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I743: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I744: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I745: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I746: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I747: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I748: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I749: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I750: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I751: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on D786: COPEL: Compreende a locação de estruturas e estais correspondentes, em ramais que permitam visadas diretas, respeitando as limitações impostas em função dos vãos mecânicos, elétricos e bitola do condutor, para a implantação da estrutura. Estão incluídos a marcação dos pontos de derivação, ângulo aproximado, anotações dos detalhes da faixa na caderneta, desenho definitivo, e inclusive, as locações previstas na atividade 703. Inclui ainda todo e qualquer deslocamento de pessoal.
Note on D787: COPEL: Consiste na determinação com uso de teodolito e balizas, do ponto exato no terreno, onde será instalada a estrutura projetada, identificados através de piquetes e estacas conforme modelo COPEL. Toda locação que coincida com o piquete da topografia, não deve ser paga
Note on D788: COPEL: Consiste na determinação com uso de balizas e excepcionalmente teodolito, do ponto exato no terreno onde será instalada a estrutura projetada, (extensão, intercalação ou deslocamento). Esta atividade não deve ser considerada quando da substituição de poste que ocupe o mesmo local do poste a ser substituído
Note on D789: COPEL: Consiste na escavação necessária, prumagem, alinhamento e apiloamento de estrutura montada existente, sem desconectar as ligações, amarrações e/ou retirar equipamentos.
Note on D790: COPEL: Compreende o deslocamento de estrutura equipada existente em até 0,30 metros do seu ponto original, para efetuar a relocação, alinhamento, virada ou a altura de engastamento fora de padrão, incluindo a escavação complementar, prumagem e apiloamento do poste
Note on D791: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem e apiloamento de poste auxiliar para entrada de serviço da unidade consumidora, incluindo a distribuição no local de aplicação.
Note on D793: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal até 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até o ponto de aplicação.
Note on D795: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes até 12 metros de altura e resistência nominal acima 1000 daN, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on D797: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes entre 13 a 15 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on D799: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes de 15 a 18 metros de Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial.
Note on D801: COPEL: Consiste no levantamento, prumagem, alinhamento e apiloamento de postes acima de 18 metros de altura, incluindo a distribuição do local onde se acha depositado até ao ponto de aplicação. Nesta atividade já está considerado a utilização de veículo equipado com guindauto especial
Note on D803: COPEL: Compreende os seguintes serviços: - preparação do material (poste de madeira, concreto ou trilho) - abertura da cava - levantamento e apiloamento do elemento protetor (pedaço de poste) - fornecimento da tinta - pintura das faixas nas cores amarela e preta
Note on D805: COPEL: Consiste na instalação de tubo de concreto simples, separado em duas partes, em torno do poste, conforme procedimentos definidos na Recomendação Técnica nº 006 - Defensa de Poste. Esta atividade inclui ainda o fornecimento de todos os materiais necessários, seu transporte até o local de instalação e pintura da defensa.
Note on D807: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a montagem, instalação e fixação da cadeia de isoladores de disco e olhal na cruzeta ou no poste. Esta atividade também remunera, quando se tratar de acréscimo ou substituição de isolador(es) na cadeia existente.
Note on D809: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação de cruzeta simples de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento. Nesta atividade paga-se também o deslocamento na própria estrutura, de cruzeta simples de qualquer tipo, independente do comprimento, para melhoria de redes, cotas de afastamento, cruzamento aéreos ou virada do poste
Note on D811: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço sem isoladores, independente do comprimento.
Note on D813: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a reinstalação no mesmo poste de cruzeta dupla de madeira, concreto ou aço, independente do comprimento, para melhoria de rede, cotas de afastamento, cruzamento aéreo ou virada do poste.
Note on D814: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Compreende a instalação do isolador no pino
Note on D816: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte T, para fixação de chaves ou pára-raios de distribuição
Note on D818: COPEL: ESTRUTURAS PRIMÁRIAS Consiste na instalação do suporte ou afastador para isolador pilar.
Note on D820: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do suporte em cruzeta para fixação da luminária, armação secundária e medição centralizada.
Note on D822: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação do afastador de rede secundária, para atender a cota mínima de segurança.
Note on D824: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com 1 (um) estribo ou parafuso olhal.
Note on D826: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Compreende a instalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo.
Note on D828: COPEL: ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS Consiste no deslocamento ou reinstalação da armação secundária com mais de 1 (um) estribo, inclusive a mudança da face do poste.
Note on D829: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no corte de poste de concreto, para aproveitamento como escora de subsolo, incluindo o transporte até ao local de aplicação.
Note on D830: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, a instalação de placa de concreto ou pedaço de poste de concreto, com 1,00 metro, para escora simples (superfície) de poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on D831: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na abertura complementar da cava, na instalação de placa de concreto armado ou pedaço de poste de concreto, com 1 (um) metro, para escora dupla, (fundo e superfície), em poste ou contraposte, incluindo o apiloamento e fechamento da cava.
Note on D832: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação de haste de âncora e placa de concreto armado, em cava já aberta, incluindo a fixação do cabo de aço simples ou reforçado, para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais em primário e secundário ou para manter o equilíbrio mecânico da cruzeta, que aproveita a mesma haste de âncora, um dos estais deve ser considerado como estai de poste a poste. A retirada compreende a retirada do cabo de aço e acessórios de fixação, o corte da haste de âncora a 0,60 metros de profundidade.
Note on D834: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de contraposte simples para alta ou baixa tensão. Quando se tratar de estais de alta e baixa tensão simultaneamente no mesmo contraposte, um dos estais deve ser considerado como estai poste a poste. *A retirada compreende a retirada de cabo de aço, acessórios de fixação e contraposte, e o fechamento da cava e limpeza do local.
Note on D836: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do estai de poste a poste, para alta ou baixa tensão.
Note on D838: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação e retirada de estai provisório durante o lançamento e tensionamento de cabos.
Note on D839: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a perfuração da rocha, utilizando compressor, martelete, na profundidade e diâmetro estabelecidos, para fixação de haste de âncora com parafuso, envolvidos em nata de cimento e areia com traço 1:1,5 respectivamente. Inclui o fornecimento de cimento e areia pela empreiteira. A desmontagem consiste na retirada do estai e corte de haste de âncora ao nível do solo.
Note on D841: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste no retensionamento de cabo de aço em estai de âncora, contraposte ou poste a poste, simples ou reforçado, existente.
Note on D842: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Consiste na instalação do dispositivo para segurança no estai de âncora
Note on D844: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a preparação e execução de sapata de concreto, com traço 1:3:5 (cimento, areia e pedra) em cava já aberta, para fixação do poste ou estai de âncora em terrenos inconsistentes, nos padrões exigidos, incluindo o fornecimento do material pela empreiteira.
Note on D845: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM *A retirada de concreto do poste deve ser feita sem danificá-lo e, quanto a âncora de estai, cortá-la a 0,60 metros de profundidade. Inclui a escavação, fechamento da cava e limpeza do local.
Note on D846: COPEL: ESTAIS E ANCORAGEM Compreende a instalação do sinalizador de estai de âncora para melhorar a visualização do esta
Note on D848: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on D850: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on D852: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on D854: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on D856: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on D858: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on D860: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on D862: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on D864: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou em descida de poste, para atendimento de alta tensão, independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on D866: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em alta tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente
Note on D867: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Consiste na instalação da canaleta de proteção do cabo em redes de distribuição aérea, independente da bitola do cabo.
Note on D869: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação de eletroduto rígido ou flexível e fita de alerta para eletroduto subterrâneo, em vala já aberta, para atendimento em redes de alta tensão ou baixa tensão.
Note on D871: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA PRIMÁRIA Compreende a instalação da esfera de sinalização em cabo, para a identificação visual da rede.
Note on D873: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on D875: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo
Note on D877: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on D879: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Consiste no lançamento, tensionamento, regulagem e encabeçamento do cabo.
Note on D881: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou descida de poste, para atendimento em baixa tensão (BT), independente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.
Note on D883: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende a aplicação de espaçador em vão de baixa tensão, para assegurar a distância mínima entre fases.
Note on D885: COPEL: LANÇAMENTO E TRACIONAMENTO DE CABOS DA SECUNDÁRIA Compreende o retensionamento e regulagem de cabos em baixa tensão, por cabo, independente do tipo e bitola. A desamarração, amarração, emenda, cruzamento aéreo e jumpers, devem ser pagos separadamente.
Note on D886: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a instalação do fio de aço-cobre em posto de transformador monofásico ou trifásico na tensão 33 kV, para atuar como descida suplementar de proteção. Estão incluídos a instalação do eletroduto de PVC no poste e a solda exotérmica necessária.
Note on D888: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário de rede de BT.
Note on D889: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na realização do teste de ausência de tensão, fixação e retirada do trado no solo, instalação e retirada do conjunto de aterramento temporário de rede de AT.
Note on D890: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do fio de aço-cobre, conexão aos equipamentos, escavação complementar, cravação da haste no solo, execução de solda exotérmica, a medição de resistência do aterramento e fechamento da cava. Inclui a aplicação do eletroduto de PVC no poste quando necessário. Nesta atividade paga-se também a realização do serviço de fiscalização por amostragem dos aterramentos de AT, a razão de 60% da U.S.
Note on D891: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste de aço-cobre no solo, solda exotérmica necessária, Medição da resistência do aterramento e fechamento da cava. Nesta atividade paga-se também o aterramento da entrada de serviço de consumidor, inclusive a conexão na carcaça.
Note on D892: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a cravação da haste de aço-cobre, execução da solda, medição da resistência de aterramento e fechamento da cava.
Note on D893: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na cravação da haste zincada no solo, a interligação dos fios da cerca, através de arame, sua fixação no mourão com grampos U para madeira e a conexão na haste de aterramento cravada.
Note on D894: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a abertura de valeta de 0,60 metro de profundidade mínima, exceto em rocha, incluindo o lançamento do fio de aço-cobre e fechamento da valeta.
Note on D895: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Consiste na aplicação do produto químico para tratamento do solo, afim de reduzir o valor da sua resistividade. Estão incluídos os serviços de preparação da cava, utilização de água até encharcar o solo em torno da haste, aplicação de produto na cava com a mistura de terra até formação da pasta e a compactação do solo. Inclui o transporte de todo o material necessário.
Note on D896: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a preparação do equipamento, a análise de riscos, o teste de ausência de tensão, a instalação do trado no solo, a instalação da sela no poste, e as conexões do aterramento à rede elétrica. Consiste ainda a retirada e acondicionamento do equipamento. Este item deve ser pago por estrutura onde houver instalação do aterramento, independente da quantidade de eletricistas que escalar a estrutura
Note on D897: COPEL: ATERRAMENTOS E SECCIONAMENTGOS Compreende a aplicação do seccionador preformado para aterramento de cerca, em qualquer tipo de fio e o acabamento de modo a interrompê-lo fisicamente.
Note on D899: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de base para relé de iluminação pública de comando em grupo ou individual e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on D901: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço de iluminação pública de até 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on D903: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de braço para iluminação pública acima de 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on D905: COPEL: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste no deslocamento da luminária montada, independente do tipo, para respeitar a cota de afastamento ou possibilitar um melhor padrão de iluminação da área, exceto ligação à rede.
Note on D906: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de luminária e lâmpada, em braço já instalado de iluminação pública, independente do tipo de luminária, incluindo as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on D908: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação da luminária tipo pétala, para iluminação pública, incluindo as conexões necessárias, inclusive montagem de andaime quando necessário.
Note on D910: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental de aço escalonado tipo chicote, simples ou duplo, instalação de luminária e as conexões necessárias, inclusive a pintura do poste, quando necessária.
Note on D912: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a locação, abertura da cava, levantamento de poste ornamental com luminária decorativa e as conexões necessárias, inclui a pintura de poste quando necessária.
Note on D914: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do reator de iluminação pública, para lâmpada de qualquer tipo, inclusive as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on D916: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação do refletor com lâmpada, incluindo a regulagem e conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on D918: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Consiste na retirada do conjunto braço e luminária montados e sua reinstalação no mesmo poste ou outro poste da mesma obra, incluindo a conexão necessárias, exceto ligação à rede.
Note on D919: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on D921: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de relé fotoelétrico de iluminação pública.
Note on D922: COPEL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA Compreende a instalação de caixa padrão COPEL, tipo A ou B, para circuito de iluminação pública, incluindo a fixação do eletroduto no poste, a fiação imbutida, e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.
Note on I2618: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2619: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2620: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2621: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2622: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2623: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on I2624: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2625: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on I2626: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2627: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on I2628: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista